## Comparatif PPM vs Engagements
N° | Direction (PPM) | Objet (PPM 2026) | Nature prestation | Mode de passation | Période prévue | Lieu d'exécution | Estimation (PPM) | Statut comparaison | Score similarité | Réf. État Engagement | Direction (État) | Objet (État Engagement) | Statut 1 | Statut support engagement | Statut d'engagement | Montant (selon statut) | Adjudicataire / Frs
1 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture des modules de traitement audio et RDS pour les émetteurs FM | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T3 | Magasin Temara | 1800000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.42 | 51 AOM | TDF-EXP&MAIN | Fourniture des modules et pièces de rechange pour les émetteurs FM 10 KW et 5 KW de marque RFE | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 3535056
2 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service de systèmes de supervision des antennes de diffusion FM et TV | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Centres de diffusion de la SNRT | 2755000 | Non engagé (absent de l'État)
3 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture et installation des équipements de contrôle audio et vidéo pour les petits centres de diffusion TV/FM | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Centres de diffusion de la SNRT | 1000000 | Non engagé (absent de l'État)
4 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des climatiseurs aux centres de diffusion de la SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T3 | Centres de diffusion de la SNRT | 3500000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.42 | 75AOM/SNRT | TDF -SITES | Fourniture, installation et mise en service de climatiseurs de type armoire de puissance frigorifique 48000 Btu | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 600000 | SIDATE BRAHIM TECHNO
5 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture des analyseurs de réseaux électrique et les appareils de mesure électrique | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Magasin Temara | 800000 | Non engagé (absent de l'État)
6 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture,installation et mise en service des commutateurs et distributeurs des signaux ASI et IP pour les centres de diffusion TNT et FM | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T3 | Centres de diffusion de la SNRT | 1000000 | Non engagé (absent de l'État)
7 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture et installation des sondes FM et TNT pour le contrôle des signaux audios et vidéo des chaines radio et télevision de la SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T3 | Magasin Temara | 1200000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.31 | 100 AOM/SNRT | TDF-EXP&MAIN | La fourniture et installation des radômes pour le feeder du centre émetteur Radio AM de Foum El Oued à Laayoune | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 2497800 | MOYANO MAROC
8 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture des modules et pièces de rechanges des émetteurs TNT de des centres de la SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Magasin Temara | 6500000 | Trouvé dans État Engagement | 0.67 | 47 AOM | TDF-EXP&MAIN | Fourniture des modules et piéces de rechange des émetteurs TNT de marque ITELSIS | EN SIGNATURE | PHASE AOO | PREENGAGE | 2226960
9 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture des modules et pièces de rechanges des émetteurs FM des centres de la SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Magasin Temara | 6500000 | Trouvé dans État Engagement | 0.63 | 51 AOM | TDF-EXP&MAIN | Fourniture des modules et pièces de rechange pour les émetteurs FM de marque RVR | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 2704896
10 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture des duplexeurs, filtres, patchs panel , commutateurs RF et adaptateurs | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T3 | Magasin Temara | 1600000 | Non engagé (absent de l'État)
11 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture des distributeurs de puissance UHF et FM, combiners, feeders et antennes | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T3 | Magasin Temara | 3500000 | Non engagé (absent de l'État)
12 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture des modules et pièces de rechanges hydrauliques et électriques pour les émetteurs de diffusion TNT et FM | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Magasin Temara | 1100000 | Trouvé dans État Engagement | 1 | 18 AOM/SNRT | TDF-EXP&MAIN | Fourniture des modules et pièces de rechanges hydrauliques et électriques pour les émetteurs de diffusion TNT et FM | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 832134 | NEURO MEDIA
13 | Direction de la Télédiffusion | L'entretien et la remise en état des systèmes de balisage aux pylônes des centres de diffusion TV/FM | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | centres de diffusion de la SNRT | 500000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.31 | 55AOM/SNRT | TDF-EXP&MAIN | Entretien et maintenance des équipement électriques, électroniques des climatiseurs aux centres de diffusion y compris la fourniture des pièces de rechange | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 4320000
14 | Direction de la Télédiffusion | Entretien et maintenance du syteme d'antennes du centre radio AM d'Ait Melloul | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Ait Melloul | 2600000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.33 | RECONDUCTIBLE | TDF -SITES | Maintenance de la solution exustante de ka chaine radio info-trafic | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 318960 | PHF COM
15 | Direction de la Télédiffusion | Entretien et remise en état du système de verouillage et de protection des cabines d'antennes de centres AM | Services | Appel d'offres ouvert | T3 | centres de diffusion de la SNRT | 1800000 | Trouvé dans État Engagement | 0.59 | ancien13AOM/SNRT | TDF-EXP&MAIN | Entretien et remises en état du système de verrouillage et de protection de la cabine d’antenne du centre AM de Sbaa Aioune | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 1980000
16 | Direction de la Télédiffusion | Entretien des systèmes de la télésurveillance des centres radio AM. | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Centre de diffusion AM | 180000 | Non engagé (absent de l'État)
17 | Direction de la Télédiffusion | Entretien et maintenance des équipements électriques, électroniques des climatiseurs aux centres de diffusion, y compris la fourniture des pièces de rechange. | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Centres de diffusion TV/FM | 4500000 | Trouvé dans État Engagement | 0.91 | 01 AOM/SNRT | TDF-EXP&MAIN | Entretien et maintenance des équipement électriques, électroniques des climatiseurs aux centres de diffusion y compris la fourniture des pièces de rechange | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE | 0
18 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des émetteurs DVB-T/T2 avec combiners pour quelques sites de diffusion | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Laayoune, Palomas, Tazerkount | 4000000 | Non engagé (absent de l'État)
19 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des émetteurs FM avec combiners et systèmes d'antennes FM pour quelques sites de diffusion | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Azougar, Bouarfa, Figuig, Palomas, Tizi Azza | 4400000 | Non engagé (absent de l'État)
20 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service de nouvelles liaisons de faisceaux hertzien pour un Trafic MPEG-TS/IP et IP. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T3 | Zerhoun - Azougar - Tiguelmamine - Takka Tissoufra - Izeft - Errachidia - Rich Rabat - Zaers - Témara. | 8000000 | Non engagé (absent de l'État)
21 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture de combiners/upconverters. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T1 | Rabat | 979200 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.46 | 14 AOM/SNRT | TDF -SITES | Fourniture, installation et mise en service de Blocs UpConverters | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 978972 | INTRATEL
22 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des onduleurs 2x150 KVA type modulaires et d’un système de climatisation au centre SNRT de ZAER (RABAT). | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T1 | Rabat zaer | 3301704 | Trouvé dans État Engagement | 0.83 | 07 AOM/SNRT | TDF -SITES | Fourniture, installation et mise en service des onduleurs 2 x 150 KVA type modulaires et d’un systéme de climatisation au centre de ZAER | VALIDE | ATTRIBUE | ENGAGE | 2801865.6 | ELEXPERT
23 | Direction de la Télédiffusion | Acquisition de matériel technique et informatique pour l'extension de l'outil digital de gestion des ressources techniques et humaines de l'exploitation et de la maintenance. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T1 | Témara | 540000 | Trouvé dans État Engagement | 1 | 09 AOM/SNRT | TDF-EXP&MAIN | Acquisition de matériel technique et informatique pour l’extension de l’outil digital de gestion des ressources techniques et humaines de l’exploitation et de la maintenance | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE | 0
24 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture installation et mise en service d’un nouveau groupe électrogène de puissance 200 KW/PRP pour le centre SNRT de PALOMAS (P.EL HOCEIMA), ainsi que le transfert de quelques groupes électrogènes entre des centres SNRT y compris leurs mise à niveau. | Travaux | Appel d'offres ouvert | T1 | Al Houceima | 1200000 | Trouvé dans État Engagement | 0.92 | 50 AOM/SNRT | TDF -SITES | Fourniture, installation et mise en service d'un nouveau groupe électrogène de puissance 200KW/PRP pour le centre SNRT de PALOMAS (P.EL HOCEIMA), ainsi que le transfert de quelques groupes électrogènes entre des centres SNRT y compris leurs mises à niveau | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 1512000
25 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service de nouveaux onduleurs dans quelques sites de diffusion. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | JBEL LAHDID (ESSAOUIRA) - ZERHOUNE - OUKEIMEDEN | 4000000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.34 | 39 AOM/SNRT | TDF -SITES | Fourniture, installation, paramétrage et mise en service de batteries pour onduleurs existants de marque EATON déployés au siége SNRT à Rabat | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 952473.6
26 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des groupes électrogènes dans quelques sites de diffusion. | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 | Tarfaya - Akhfennir - Abtih - Sidi IfniI - Sidi Bounouara | 3000000 | Non engagé (absent de l'État)
27 | Direction de la Télédiffusion | Electricafication/augmentation MT/BT 2éme reseau de quelques sites de diffusion SNRT. | Travaux | Appel d'offres ouvert | T3 | Fogo (Guelmim) - Akka Ighan (Tata) - Arfoud (Errachidia) | 4000000 | Non engagé (absent de l'État)
28 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture de matériel électrique et pièces de rechange pour les installations MT/BT, groupes électrogènes et onduleurs. batteries de compensation, batteries des groupes, batteries pour onduleurs et gazoil pour Groupes électrogènes, et pour les équipements de diffusion et des réseaux de transmission. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Magasin Témara | 900000 | Non engagé (absent de l'État)
29 | Direction de la Télédiffusion | Acquisition de climatiseurs | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T4 | Akka Ighan + tout besoin ponctuel | 200000 | Non engagé (absent de l'État)
30 | Direction de la Télédiffusion | Construction et achèvement d'installation des pylônes auto-stable aux sites SNRT TANAKOUBE ( P.CHEFCHAOUEN) et TAOURIRT | Travaux | Appel d'offres ouvert | T3 | Tanakoube ( (P,Chefchaouen) et Taourirt) | 2000000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.36 | 54AOM/SNRT | TDF -SITES | Élaboration des études techniques et suivi des travaux d’installation d’un pylône auto-stable de 55m de hauteur au site SNRT TAOURIRT (P.TAOURIRT) | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 86400
31 | Direction de la Télédiffusion | Elaboration des études technique et le suivi des travaux pour la construction et achèvement d'installation des pylônes auto-stable aux sites SNRT TANAKOUBE ( P.CHEFCHAOUEN) et TAOURIRT | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Tanakoube ( P,Chefchaouen) et Taourirt | 120000 | Trouvé dans État Engagement | 0.56 | 17AOM/SNRT | TDF -SITES | Élaboration des études techniques et suivi des travaux d’achèvement d’installation d’un pylone auto-stable de 30+10m de hauteur au site SNRT TANAKOUB (P.CHEFCHAOUEN) | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 86400
32 | Direction de la Télédiffusion | Etudes architecturales et le suivi des travaux pour la construction des nouveau sites de diffusion de la SNRT à RICH et MSISSI | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rich et Msissi | 180000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.35 | 43AOM/SNRT | TDF -SITES | Elaboration des études techniques et suivi des travaux d'aménagement de l'ancien site de diffusion TV/FM de la SNRT à Jbel Hammat Moulay Hachem (P.Midelt) | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 86400
33 | Direction de la Télédiffusion | Elaboration des études technique et le suivi des travaux pour la construction des nouveau sites de diffusion à RICH et MSISSI | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rich et Msissi | 150000 | Trouvé dans État Engagement | 0.61 | 43AOM/SNRT | TDF -SITES | Elaboration des études techniques et suivi des travaux de construction du site de diffusion TV/FM de la SNRT à Msissi(P.Tinghir) | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 86400
34 | Direction de la Télédiffusion | Travaux de construction de nouveaux sites à RICH et MSISSI | Travaux | Appel d'offres ouvert | T3 | Rich et Msissi | 3000000 | Non engagé (absent de l'État)
35 | Direction de la Télédiffusion | Travaux d'aménagement des sites de diffusion. | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 - T3 - T4 | Hafa Safa, Zerhoune, Figuig, Izeft, Safi | 4800000 | Trouvé dans État Engagement | 0.65 | 97 AOM/SNRT | TDF -SITES | Travaux d’aménagement des sites de diffusion de JBEL TAZEKKA (P.TAZA) | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 2497248 | MED MAN
36 | Direction de la Télédiffusion | Entretien des pylônes et tours dessites de diffusion | Travaux | Appel d'offres ouvert | T3 | Cap Spartel, Hafa Safa, Zerhoune, Safi, Ain Chock, Mirchich et Lakhiar | 2000000 | Non engagé (absent de l'État)
37 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service de plateformes d'encodage et de multiplexage/Mise à niveau des platformes existantes. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat - Casablanca | 5000000 | Non engagé (absent de l'État)
38 | Direction de la Télédiffusion | Fourniture des équipements de transmission pour les réseaux FH, satellite, contribution, tête réseau et NMS des stations terriennes. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat - Casablanca - Témara | 8000000 | Non engagé (absent de l'État)
39 | Direction de la Télédiffusion | Formation dans les réseaux informatiques et réseaux de transmission. | Services | Appel d'offres ouvert | T4 | Rabat | 500000 | Non engagé (absent de l'État)
40 | Direction de la Télédiffusion | Entretien, réparation et maintenance des équipements de transmission. | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Sites de Transmission | 934000 | Non engagé (absent de l'État)
41 | Direction Financière | Commissarit aux apports - Expertise d'évaluation du foncier transféré par l'Etat à la SNRT | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Siège SNRT | 360000 | Non engagé (absent de l'État)
42 | Direction Financière | Audit fiscal de la SNRT au titre des exercices non prescrits (2022 - 2025) | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Siège SNRT | 600000 | Non engagé (absent de l'État)
43 | Direction Financière | Accompagnement du Groupe SNRT dans la production des comptes en IFRS (trois prix distincts : la production des comptes individuels de la SNRT, la production des comptes individuels des filiales, la production des comptes consolidés du groupe) | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | SNRT et Filiales | 2600000 | Non engagé (absent de l'État)
44 | Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Réalisation d'études qualitatives et quantitatives marketing pour la SNRT | Services | Appel d'offres ouvert | T4 | Royaume du Maroc | 800000 | Non engagé (absent de l'État)
45 | Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Maintenance du portail de la SNRT | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 730000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.32 | RECONDUCTIBLE | TDF -SITES | La maintenance périodique du systéme de calcul de couverture TV et FM | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 180000 | LS TELECOM
46 | Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Production de flags et bonnettes pour les micros des chaînes TV et radios de la SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 500000 | Non engagé (absent de l'État)
47 | Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Stratégie Marketing, conseil en communication, exécution et production des campagnes | Services | Appel d'offres ouvert | T4 | Rabat | 4000000 | Non engagé (absent de l'État)
48 | Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Location de supports d'affichage urbain 4x3 pour la promotion des produits et services de la SNRT | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 11700000 | Trouvé dans État Engagement | 0.72 | 60AOM/SNRT | DMPTV | Location de supports d’affichage urbain 4X3 pour la SNRT | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 14848560
49 | Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Production de spots / films publicitaires pour la promotion des produits et services de la SNRT | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Royaume du Maroc | 2750000 | Non engagé (absent de l'État)
50 | Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Décor JT Al Aoula , Laayoune, Tamazight Habillage chaînes SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat et Laayoune | 5500000 | Non engagé (absent de l'État)
51 | Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Décors virtuels des chaînes de la SNRT | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat/Casablanca | 2000000 | Non engagé (absent de l'État)
52 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition et installation des caméras dans les locaux de la SNRT y compris serveurs et baie de stockage | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T1-T2 | Annexes SNRT | 6838480 | Non engagé (absent de l'État)
53 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement des locaux d'archive TV de la SNRT à Témara. | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 600000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.33 | 12AOM/SNRT | DPMG | Désherbage des sites de la snrt : TEMARA et ZAER | VALIDE | ATTRIBUE | ENGAGE | 94200 | CCOPERATIVE COOPVERT
54 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement des locaux de la SNRT à Rabat. | Travaux | Appel d'offres ouvert | T3 | Rabat | 3000000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.31 | 62 AOM/SNRT | TDF -SITES | Travaux d’aménagement des sites de diffusion de la SNRT LAKHIAR (P.KHEMISSET) et SIDI AHMED BENRAHAL (P.SIDI BENNOUR) | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 3228000 | ATLANTIC MULTIPOLE
55 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement de la station régionale Radio de Marrakech | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 | Marrakech | 1400000 | Non engagé (absent de l'État)
56 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement de la station régionale Radio d'AL Houceima | Travaux | Appel d'offres ouvert | T3 | Al Houceima | 800000 | Non engagé (absent de l'État)
57 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement de la station régionale Radio de Tetouane, | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 | Al Houceima | 1000000 | Non engagé (absent de l'État)
58 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'installation électrique au bâtiment administratif de la SNRT à Rabat | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 450000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.44 | ANNULE | DPMG | Acquisition et travaux d'installation de trois ascenseur dans le bâtiment de la SNRT à Rabat et Casablanca | ANNULE | ANNULE | NON ENGAGE | 0
59 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux de plomberie au niveau des locaux de la SNRT Rabat | Travaux | Appel d'offres ouvert | T3 | Rabat | 600000 | Non engagé (absent de l'État)
60 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Peinture extérieure pour les façades des bâtiments de la SNRT à Rabat. | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 650000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.48 | 45AOM/SNRT/2026 | DPMG | Peinture des facades et des locaux de la SNRT | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 551520
61 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Aménagement des locaux Techniques (salles machines) des stations régionales radio de la SNRT. | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 | Stations régionales Radio | 1000000 | Non engagé (absent de l'État)
62 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition et installation de climatiseurs au niveau des locaux techniques des stations regionales radio. | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 | Stations régionales Radio | 2420000 | Non engagé (absent de l'État)
63 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Etanchéité des terrasses des locaux de la SNRT à Rabat et Casablanca. | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat et Casablanca | 400000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.35 | 58AOM/SNRT/2026 | DPMG | Extension et mise à jour de la solution de la vidéosurveillance de la SNRT à Rabat et Casablanca | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 1228896
64 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Aménagement du studio virtuel de la station TV Laayoune. | Travaux | Appel d'offres ouvert | T3 | Laayoune | 1000000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.31 | 24AOM/SNRT/2026 | TV LAAYOUNE | Achat de maquillage des animateurs pour TV LAAYOUNE. | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 102000
65 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Prestations de désherbage. | Services | Appel d'offres ouvert | T1 | Rabat Temara casablanca | 400000 | Non engagé (absent de l'État)
66 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des ascenseurs. | Services | Appel d'offres ouvert | T4 | Rabat- Casablanca | 200000 | Non engagé (absent de l'État)
67 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des extincteurs. | Services | Appel d'offres ouvert | T4 | Anexes SNRT | 150000 | Non engagé (absent de l'État)
68 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des onduleurs. | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat et Casablanca | 600000 | Non engagé (absent de l'État)
69 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des installations de détection et d'extinction automatique d'incendie . | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat et Casablanca | 650000 | Non engagé (absent de l'État)
70 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des installations de climatisation: Rabat Casablanca | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Anexes SNRT | 590000 | Trouvé dans État Engagement | 0.56 | 61AOM/SNRT | DPMG | Maintenance et entretien des appareils de climatisation (Pièce et main d’œuvre) : Rabat et Casablanca | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 600696
71 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Mise à jour de la solution de pointage et de contrôle d'accès | Services | Appel d'offres ouvert | T3 | Rabat, Casablanca et Laayoune | 500000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.38 | 58AOM/SNRT/2026 | DPMG | Extension et mise à jour de la solution de la vidéosurveillance de la SNRT à Station TV LAAYOUNE | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 651168
72 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Fourniture Matériel Electrique Siége et Annexes | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T3 | Anexes SNRT | 200000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.31 | RECONDUCTIBLE | DPMG | Sécurité et gardiennage Siège & centres régionaux | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 41205482 | HYATT NEGOCE SERVICE
73 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Installation extracteurs et détection incendie locaux Archives Finances et Achats | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 800000 | Non engagé (absent de l'État)
74 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition de climatiseurs | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T3 | Anexes SNRT | 1500000 | Non engagé (absent de l'État)
75 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement de la régie et du Studio N°5 de la Radio | Travaux | Appel d'offres ouvert | T3 | Rabat | 800000 | Non engagé (absent de l'État)
76 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition et travaux d'installation de deux ascenseurs aux bâtiments de la Radio SNRT-Rabat et de Radio-TV coranique Assadissa | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 1076000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.35 |  | DPMG | Acquisition et travaux d'installation d’un ascenseur dans le batiment de la SNRT NEWS à Casablanca | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 550080
77 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | la location de longue durée à la SNRT de véhicules neufs sans option d'achat ainsi que les prestations qui lui sont accessoires et complémentaire | Services | Appel d'offres ouvert | T1 | Rabat | 8234049.6 | Trouvé dans État Engagement | 0.84 | 05 AOM/SNRT | DPMG | La location en longue durée de véhicule neufs sans option d’achat ainsi que les prestations qui lui sont accessoires et complémentaires pour la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 5616675.48 | MARLOC
78 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition de mobilier de bureau | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 2000000 | Trouvé dans État Engagement | 0.92 | 92 AOM/SNRT | DPMG | Acquisition de mobilier de bureau pour la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 1569228 | STOKAD
79 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition de Matériel de Bureau (photocopieurs, Fax, Destructeur Tonners et drums ) | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T1-T4 | Rabat | 2028592 | Trouvé dans État Engagement | 0.62 | 04 AOM/SNRT | DPMG | Fourniture et installation du matériel de bureau : Photocopieurs, Fax, Toners, Drums et Fours | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE | 0
80 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Achat Fournitures de Bureau | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T1 | Rabat | 300000 | Trouvé dans État Engagement | 0.68 | 02AOM/SNRT | DPMG | Achat de fourniture de Bureau destiné à la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 304057.2 | EQUIPEMENT GHAZIA
81 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Achat Papier Fort A4 | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T1 | Rabat | 3000000 | Trouvé dans État Engagement | 0.7 | 02AOM/SNRT | DPMG | Achat de Papier Fort A4 destiné à la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 240000 | PRINTYMA
82 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Inventaire physique et fiabilisation du fichier comptable des immobilisations de la SNRT, | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Sites de la SNRT | 3000000 | Non engagé (absent de l'État)
83 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Extension de l'abri des cars régies à Témara | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 | Témara | 7792000 | Non engagé (absent de l'État)
84 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux de démolition et de reconstruction d'un mur de cloture de la station Régionale Radio à Oujda | Travaux | Appel d'offres ouvert | T1 | Oujda | 1050000 | Trouvé dans État Engagement | 1 | 03 AOM/SNRT | DPMG | Travaux de démolition et de reconstruction d’un mur de clôture de la station régionale Radio à Oujda | VALIDE | ATTRIBUE | ENGAGE | 819139.2 | OYIRI TRAVAUX
85 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement et d'agencement de la régie publicitaire et des solutions digitales | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca | 2551240.8 | Trouvé dans État Engagement | 0.89 | 41AOM/AOM | DPMG | Travaux d’aménagement et d’agencement de la Régie Publicitaire et des solutions digitales à Casablanca | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 1427148
86 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement des locaux techniques à Rabat Aménagement et Agencement | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 3248928 | Trouvé dans État Engagement | 0.74 | 13AOM/SNRT | DPMG | Travaux d’aménagement des locaux technique de la SNRT a Rabat : Lot 1 : Aménagement et Agencement | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 1999670.4
87 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement des locaux techniques à Rabat Electricité-Lustreries-Climatisation | Travaux | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 587419.2 | Trouvé dans État Engagement | 0.7 | 13AOM/SNRT | DPMG | Travaux d’aménagement des locaux technique de la SNRT a Rabat : Lot 2 : Electricité – Lustries – Climatisation | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 587419.2
88 | Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Fourniture et installation des Panneaux de signatlisation Bâtiments SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T3 | Sites SNRT | 300000 | Non engagé (absent de l'État)
89 | Direction Centrale de la Production et de l'Antenne | Décors Emissions Internes Al Aoula | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca / Rabat | 1620000 | Non engagé (absent de l'État)
90 | Direction Centrale de la Production et de l'Antenne | Location Ecrans & Barres à Led | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca / Rabat | 360000 | Non engagé (absent de l'État)
91 | Direction Centrale de la Production et de l'Antenne | Location Matériel pour les productions internes Al Aoula | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca / Rabat | 1232000 | Non engagé (absent de l'État)
92 | Direction Al Maghribia | Prestation de blanchisserie du linge et services associés au profit des journalistes présentateurs du journal Télévisés (JT) | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 60000 | Non engagé (absent de l'État)
93 | Direction Al Maghribia | Décor Virtuel Live News | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 150000 | Non engagé (absent de l'État)
94 | Direction Audit et Contrôle et de Gestion | Elaboration d'une cartographie des risques couvrant les processus de la SNRT | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 840000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.41 | 59AOM/SNRT | DACG | Élaboration de la cartographie des risques de la SNRT et déploiement du dispositif de suivi et de mise à jour y afférent | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 144000
95 | Direction chargée des programmes Amazigh Radio et TV | Habillage général de la chaîne Amazighia | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 1500000 | Non engagé (absent de l'État)
96 | Direction chargée des programmes Amazigh Radio et TV | Conception et fabrication d'un ensemble de décors comprenant une table et cinq chaises dédiées aux émissions de débat télévisé diffusées sur la chaîne TV8. | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 600000 | Non engagé (absent de l'État)
97 | Direction chargée des programmes Amazigh Radio et TV | Habillage général de Radio Amazigh | Services | Appel d'offres ouvert | T3 | Rabat | 500000 | Non engagé (absent de l'État)
98 | Direction des Ressources Humaines | Programmes de formation au profit du personnel de la SNRT | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 1208041.4 | Non engagé (absent de l'État)
99 | Direction de l'Information TV | Prestation de blanchisserie du linge et services assiciés au profit des journalistes présentateurs du journal Télévisés (JT) , | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 100000 | Trouvé dans État Engagement | 0.63 | 20 AOM/SNRT | DINFOTV | Préstation de blanchisserie du linge et services associés au profit des journalistes présentateurs du Journal Télévisé (JT) de la chaine Al Aoula de la SNRT-Rabat | VALIDE | ATTRIBUE | PREENGAGE | 76464 | PRESSING CLAIRE ECO
100 | Direction de l'Information TV | Achat d'habillement au profit des journalistes présentateurs des évenements sportifs, | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 300000 | Non engagé (absent de l'État)
101 | Direction de l'Information TV | Achat d'habillement au profit des journalistes présentateurs des JTV , | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 700000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.48 | 36 AOM/SNRT | DPMG | Achat d’habillement pour le personnel de la SNRT (Journalistes, Caméramen, Techniciens et Chauffeurs | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 674520
102 | Direction de l'Information TV | Conception et réalisation d'un décor du plateau de télévision professionnel aux standards internationaux pour la couverture de la CAN 2026 (femmes) | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 400000 | Non engagé (absent de l'État)
103 | Direction de l'Information TV | Réalisation d'un décor plateau de télévision professionnel aux standards internationaux pour l'émission" نقطة الى السطر" | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 500000 | Non engagé (absent de l'État)
104 | Direction de l'Information TV | Conception et fabrication de décor pour une émission grand débat politique 2026 | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 400000 | Non engagé (absent de l'État)
105 | Direction de l'Information TV | Acquisition des produits de maquillage pour les présentateurs des JT e t des émissions TV, | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 300000 | Non engagé (absent de l'État)
106 | Direction Centrale Technique | Acquisition de systèmes de caméras aériennes sur câbles pour répondre aux besoins de production de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat - Tanger | 13200000 | Non engagé (absent de l'État)
107 | Direction Centrale Technique | Acquisition de matériel audio/vidéo pour le renouvellement des dispositifs des unités mobiles de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Témara | 6000000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.36 | 25 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture et la mise en service d'une solution de transport des communications intercom via des coules audio IP BROADCAST pour les besoins des unités mobiles de la SNRT | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 349387.2
108 | Direction Centrale Technique | Acquisition de véhicules « Support Trucks » pour répondre aux besoins des unités mobiles de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Témara | 7200000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.45 | 29 AOM | DTSI | La fourniture et la mise en service d'encodeurs et décodeurs SRT pour les besoins des unités mobiles de la SNRT | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 3487996.8
109 | Direction Centrale Technique | Acquisition des équipements de machinerie et d'éclairage pour répondre aux besoins de production de la SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Témara | 2400000 | Trouvé dans État Engagement | 0.67 | 10 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture et la mise en service des équipements d’éclairage pour les besoins de la production de la SNRT | VALIDE | ATTRIBUE | PREENGAGE | 2017741.2 | NYA AUDIO VIDEO
110 | Direction Centrale Technique | Acquisition de véhicules utilitaires aménagés pour abriter les équipements d'éclairage et de machinerie pour répondre aux besoins de production de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Témara | 4800000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.45 | 52 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture et la mise en service de véhicules fourgon aménagés en rayonnage pour les besoins de la production de la SNRT | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE | 0
111 | Direction Centrale Technique | Renouvellement et mise à niveau des équipements d'enregistrement, de lecture et de traitement pour les besoins du système News Room de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 7200000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.35 | 57AOM/SNRT/2026 | DTSI | La fourniture et la mise en service de serveurs pour renouvellement de serveurs d’enregistrement et de replay pour les besoins de la production TV des manifestations sportives | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 10984982.4
112 | Direction Centrale Technique | Contrat de support logiciel du système News Room (PAM et NRCS) pour les besoins des chaines TV de la SNRT. | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 600000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.49 | RECONDUCTIBLE | DTSI | Contrat de service de support (SLA) du Système de Production News « News Room » de la SNRT. | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 1365699.456
113 | Direction Centrale Technique | Renouvellement des licences logicielles pour les stations d’habillage et de graphisme pour les besoins des chaînes TV de la SNRT. | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 480000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.46 | 46 AOM/SNRT | DTSI | Renouvellement des licences de la solution de gestion financière pour les besoins de la SNRT | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 135388.8
114 | Direction Centrale Technique | Renouvellement des équipements audio/vidéo et des châssis de traitement de signaux pour répondre aux besoins des installations techniques de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 2400000 | Non engagé (absent de l'État)
115 | Direction Centrale Technique | Mise en place d'un système d'automation TV pour répondre aux besoins de la diffusion des chaines TV de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T3 | Rabat | 6000000 | Non engagé (absent de l'État)
116 | Direction Centrale Technique | Renouvellement des équipements Audio/Vidéo pour répondre aux besoins des chaines TV de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T3 | Rabat | 2400000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.48 | 104 AOM/SNRT | DTSI | Fourniture et mise en service d’équipements de captation vidéo et de prise de son destinés aux besoins de production des chaînes de la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 2688636 | NYA AUDIO VIDEO
117 | Direction Centrale Technique | Acquisition et mise à niveau des équipements Audio/vidéo de la régie multidiffusion pour répondre aux besoins de la chaine Arryadia de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 6000000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.45 | 26 AOM/SNRT | DTSI | Fourniture et mise en service d’équipements audio vidéo au profit de la DCRPSD de la SNRT | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE | 0
118 | Direction Centrale Technique | Renouvellement des équipements Audio/Vidéo du plateau JT pour répondre aux besoins de la chaine Al Aoula de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 9600000 | Non engagé (absent de l'État)
119 | Direction Centrale Technique | Renouvellement des équipements de captation Audio/Vidéo pour répondre aux besoins de la chaine Al Aoula de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 2400000 | Non engagé (absent de l'État)
120 | Direction Centrale Technique | Renouvellement et mise à niveau des équipements Audio/Vidéo de la régie JT pour répondre aux besoins de la chaine TV Laayoune de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 2400000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.38 | 63AOM/SNRT/2026 | DCT | Fourniture et mise en service d'équipements audio vidéo au profit de la Direction de la Régie Publicitaire et Solutions Digitales de la Société Nationale de la Radiodiffusion et de la Télévision | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 388353.6
121 | Direction Centrale Technique | Acquisition et mise à niveau des équipements Audio/Vidéo du studio virtuel pour répondre aux besoins de production de la chaine TV Laayoune de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Laayoune | 4200000 | Non engagé (absent de l'État)
122 | Direction Centrale Technique | Acquisition des équipements audio pour les besoins des chaines radios de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 2400000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.34 | 11 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture d’une solution DLP « Data Loss Prevention »pour les besoins de la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 166800 | MODCOD
123 | Direction Centrale Technique | Renouvellement et mise à niveau du Centre de Diffusion et de Monitoring (CDM) pour les besoins des chaines Radio de la SNRT. afin d’assurer la supervision centralisée, la redondance et la continuité de service des diffusions. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 3600000 | Non engagé (absent de l'État)
124 | Direction Centrale Technique | Renouvellement des systèmes d’automation radio des chaînes radios régionales de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Radios régionales | 4800000 | Non engagé (absent de l'État)
125 | Direction Centrale Technique | Acquisition des équipements informatiques Broadcast pour les besoins des chaines radios régionales de la SNRT. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T3 | Rabat | 3000000 | Non engagé (absent de l'État)
126 | Direction Centrale Technique | Acquisition des supports d’enregistrement et de lecture pour les besoins des chaines TV de la SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 480000 | Trouvé dans État Engagement | 0.96 | 27 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture de supports d’enregistrement et de lecture pour les besoins des chaines TV de la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 307526.4 | LTS NETWORK
127 | Direction Centrale Technique | Acquisition de lecteurs LTO destinés aux besoins d’archivage de la SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 1200000 | Trouvé dans État Engagement | 0.89 | 38 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture et la mise en service de lecteurs LTO destinés aux besoins d’archivage de la SNRT | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE | 0
128 | Direction Centrale Technique | Numérisation des anciennes archives télévisuelles stockées sur des supports analogiques de type U-MATIC, pour les besoins des archives TV de la SNRT | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 1200000 | Trouvé dans État Engagement | 0.93 | 16 AOM/SNRT | DTSI | La numérisation des anciennes archives télévisuelles stockées sur des supports analogiques de type cassette U-MATIC pour les besoins des archives TV de la SNRT | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 1223424
129 | Direction Centrale Technique | Renouvellement et mise à niveau des systèmes et solutions logicielles de l'infrastructure IT de la SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T1-T2 | Rabat | 10200000 | Non engagé (absent de l'État)
130 | Direction Centrale Technique | Souscription à un abonnement annuel de licences logiciels pour les besoins de la SNRT | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 1800000 | Trouvé dans État Engagement | 0.73 | RECONDUCTIBLE | DTSI | Souscription à un abonnement annuel de licences de logiciels de montage et de graphisme pour les besoins des chaines TV de la SNRT. | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 494628
131 | Direction Centrale Technique | Acquisition des consommables, accessoires, pièces de rechange et outillage informatiques pour les besoins de la SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 2400000 | Trouvé dans État Engagement | 0.7 | 06 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture et la mise en service d'accessoires,pièces de rechange et outillage informatique pour les besoins de la SNRT | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE | 0
132 | Direction Centrale Technique | Acquisition des serveurs et des équipements Informatiques pour les besoins de la SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T1-T2 | Rabat | 4800000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.5 | 53 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture et la mise en service d'équipement informatiques les besoins de SNRT new de la SNRT | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 2503800
133 | Direction Centrale Technique | Acquisition des équipements pour la mise à niveau de l'infrastructure réseau de la SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 5400000 | Non engagé (absent de l'État)
134 | Direction Centrale Technique | Acquisition d’équipements informatiques pour les besoins de SNRT NEWS | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 3600000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.51 | 21 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture et la mise en service d'équipement informatiques les besoins de SNRT new de la SNRT | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE
135 | Direction Centrale Technique | Acquisition d’équipements informatiques et audiovisuels pour la mise à niveau du matériel de SNRT NEWS | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 1400000 | Non engagé (absent de l'État)
136 | Direction Centrale Technique | Acquisition de licences et de logiciels pour les besoins de SNRT NEWS | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 210000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.46 | 21AOM/SNRT | DTSI | La fourniture de consommables d'impression pour les besoins de SNRT News de la SNRT | VALIDE | ATTRIBUE | ENGAGE | 337110 | MONDOFFICE
137 | Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Assistance et maintenance de lasolution BI etlocation de licences | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca | 250000 | Trouvé dans État Engagement | 0.56 |  | DRPSD | Assistance et maintenance de la Solution BI | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 240000
138 | Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Prestation de maintenance corrective, maintenance évolutive, d'assistance utilisateur, d'assistance technique et des mises à jour de Media Pilot, Logiciel de gestion de la commercialisation de l'espace publicitaire des supports TV Radio de la SNRT | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca | 753940 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.42 | 48 AOM | DRPSD | Prestation de maintenance et assitance / Support du logiciel de gestion des campagnes publicitaires des support TV et Radio de la SNRT | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 904728
139 | Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | "Acquisition d'une Solution Multifonction visant la gestion de projets, la mise en place de la chaine Devops et l’acquisition des Outils de développement : éditeur de code". | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca | 250000 | Non engagé (absent de l'État)
140 | Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Mise en place d’une plateforme de gestion de données : Data management platorm: (DMP) pour la collecte et l’analyse de données sociodémographiques et comportementales, afin d'optimiser les campagnes publicitaires sur les plateformes digitales de la régie. | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca | 600000 | Non engagé (absent de l'État)
141 | Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Lancement d'une Analyse de l'impact de l'engagement et de l'attention des téléspectateurs sur les programmes TV : De la mémorisation à l’attractivité pour les marques ( Efficacité publicitaire TV (linéaire + Broadcaster Video On Demand). | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca | 600000 | Non engagé (absent de l'État)
142 | Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Lancement d'une étude "Return on investment": ( ROI) permettant l'évaluation de l'effiicacité des camapgnes publicitaires | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca | 600000 | Non engagé (absent de l'État)
143 | Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Maintenance de la messagerie de la DRPSD | Services | Appel d'offres ouvert | T4 | Casablanca | 51000 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.5 | 49 AOM | DRPSD | La maintenance de messagerie Lotus Notes/Domino | EN SIGNATURE | EN SIGNATURE | EN COURS DE PREENGAGEMENT | 61200
144 | Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Acquisition d'une Solution visant l'Automatisation et la Digitalisation de la Gestion des Campagnes Publicitaires ( Annonceurs - Agences- Régie Publicitaire ) | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca | 350000 | Non engagé (absent de l'État)
145 | Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Refonte de la Solution de publicité digitale pour l'ensemble des plateformes digitales de la SNRT | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca | 400000 | Non engagé (absent de l'État)
146 | Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Réferencement de la plate forme SNRTNEWS et Mise en place de la stratégie digitale | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca | 350000 | Non engagé (absent de l'État)
147 | Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Accompagnement et Sponsoring des plateformes digitales | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca | 500000 | Non engagé (absent de l'État)
148 | Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Solutions relatives au projet d'homologation RSSI | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca | 300000 | Non engagé (absent de l'État)
149 | Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Développement de projets digitaux | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Casablanca | 450000 | Non engagé (absent de l'État)
150 | Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Acquisition, installation, mise en service et exploitation d'un système de gestion des informations et des événements de Cybersécurité, dans le cadre de la mise en place du centre opérationnel de cybersécurité interne (CyberSOC & CyberCERT) de la SNRT. | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 1800000 | Non engagé (absent de l'État)
151 | Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Souscription au service de "Cyber Threat Intelligence (CTI)" pour les besoins des équipes CyberSOC et CyberCERT, dans le cadre de la mise en place du centre opérationnel de cybersécurité interne (CyberSOC & CyberCERT) de la SNRT. | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 750000 | Non engagé (absent de l'État)
152 | Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Acquisition, installation et mise en service d’une solution de cybersécurité intégrant des capacités d’intelligence artificielle, permettant la détection en temps réel de comportements suspects et de menaces sophistiquées et complexes, pour les besoins des équipes CyberSOC et CyberCERT, dans le cadre de la mise en place du centre opérationnel de cybersécurité interne (CyberSOC & CyberCERT) de la SNRT. | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 850000 | Non engagé (absent de l'État)
153 | Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Réalisation de prestations d’audit de sécurité des systèmes d’information de la SNRT, relevant des classes « A », « B », « C » et « D ». Audit organisationnel et physique Audit d’architecture Audit de configuration Audit de code source Test d’intrusion Audit des systèmes industriels | Services | Appel d'offres ouvert | T4 | Rabat | 800000 | Non engagé (absent de l'État)
154 | Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Accompagnement à la transition vers la nouvelle version ISO/IEC 27001:2022 et extension du domaine d'application du SMSI pour couvrir l'ensemble des systèmes d'information de la SNRT. | Services | Appel d'offres ouvert | T4 | Rabat | 450000 | Non engagé (absent de l'État)
155 | Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Réalisation de prestations d'audits de certification et de surveillance annuels du Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI) selon la norme ISO/IEC 27001:2022 | Services | Appel d'offres ouvert | T4 | Rabat | 200000 | Non engagé (absent de l'État)
156 | Direction Attakafia | Prestation de blanchisserie du linge et services associés au profit des journalistes présentateurs | Services | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 60000 | Non engagé (absent de l'État)
157 | Direction de la Chaîne TV Laayoune | Fabrication de décor et conception d'habillage de l'émission "AL FADAA ARIYADI". | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Laayoune | 300000 | Non engagé (absent de l'État)
158 | Direction de la Chaîne TV Laayoune | Fabrication de décor et conception d'habillage de l'émission "AAOYON ALMAGHRIB ". | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Laayoune | 300000 | Non engagé (absent de l'État)
159 | Direction Centrale Technique | La fourniture et la mise en service de serveurs pour renouvellement de serveurs d’enregistrement et de replay pour les besoins de la production TV des manifestations sportives. | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 8948880 | Trouvé dans État Engagement | 1 | 30 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture et la mise en service de serveurs pour renouvellement de serveurs d’enregistrement et de replay pour les besoins de la production TV des manifestations sportives | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE | 0
160 | Direction Centrale Technique | Fourniture et mise en service d'un systéme d'intercom boradcast pour les besoins de la SNRT | Fournitures | Appel d'offres ouvert | T2 | Rabat | 291156 | Correspondance possible (à vérifier) | 0.4 | 23 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture et la mise en service d'une solution de transport des communications intercom via des coules audio IP BROADCAST pour les besoins des unités mobiles de la SNRT | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE | 0

## Synthèse
Indicateur | Valeur
Total projets AO dans PPM 2026 | 160
Trouvés dans État Engagement (BCI=AOO-M) | 31
Correspondance possible - à vérifier | 37
Non engagés (absents de l'État) | 92
Total lignes AOO-M dans État Engagement | 108
... dont rapprochées à un projet PPM | 68
... dont sans correspondance PPM identifiée | 40
Montant total estimation PPM (non engagés) | 189369521.4
Montant total estimation PPM (trouvés/à vérifier) | 160672109.6

## État AOO-M sans PPM
Réf | Direction | Objet | Statut 1 | Statut support | Statut d'engagement | Montant | Adjudicataire
87 AOM/SNRT | DPMG | Prestation de nettoyage complète y compris les produits de nettoyage et l'entretien des locaux administratifs et techniques des services centraux et régionaux de la SNRT. (pour conclure un marché cadre). | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 9199242.61 | HYATT NEGOCE SERVICE
04 AOM/SNRT | DPMG | Achat du consommable pour photocopieur et fax : Toners, Drums et Fours | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE | 0
08 AOM/SNRT | TDF -SITES | Fourniture d’un nouveau groupe électrogène pour le centre de PALOMAS de puissance 200 KW/PRP, ainsi que la mise à niveau et transfert de quelques groupes électrogène entre quelques centres SNRT | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE | 0
ANNULE | DRPSD | Création de capsules digitales pour SNRT News | ANNULE | ANNULE | NON ENGAGE | 0
15 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture et la mise en service de serveurs haute performance destinés aux applications d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour les besoins de la SNRT | ANNULE | ANNULE | NON ENGAGE | 0
15 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture et la mise en service d’infrastructures informatiques haute performance pour les applications d’intelligences artificielle pour les besoins de la SNRT | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE | 0
96 AOM/SNRT | TDF -SITES | Fourniture de convertisseurs « Electrique/ Optique » - « Optique/ Electrique » bidirectionnels pour les signaux électriques SDI, ASI et IP. | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 1581600 | MOYANO MAROC
12AOM/SNRT | DPMG | Désherbage des sites de la snrt : Casablanca (Ain Chok et Roche noire) | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 90000 | LAZI VERT
84 AOM/SNRT | DRPSD | Optimisation et amélioration de la stratégie de référencement et maintenance de la plateforme web SNRT news | VALIDE | ATTRIBUE | EN COURS D'ENGAGEMENT | 350000 | BE IN BE OUT
78 AOM/SNRT | TDF-EXP&MAIN | Travaux de pose de faux planchers et séparation vitrée à la salle technique du centre SNRT d’Ain Chock | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 460560 | MOYANO MAROC
19 AOM/SNRT | TDF -SITES | Fourniture, installation et mise en service de dix stations DVB-T/T2 de puissance 500 W rms et d'une station DVB-T/T2 de 1KW rms, fonctionnant en mode (2+1) dans la bande [474-690] MHz, avec triplexeurs RF et accessoires | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 6716160
06 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture de consommables d'impression pour la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 1379196 | EQUIPEMENT BADR
102 AOM/SNRT | TDF -SITES | La fourniture ,l'installation et la mise en service de -Une station de diffusion radio FM composée d'émetteurs de puissance 1KW en mode (5+1) et un combiner RF avec ses accessoires -Deux stations de diffusions radio FM composée d'émetteurs de puissance 500 W en mode (5+1) et un RF avec leurs accessoires | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 2373651.54 | RFE BROADCAST
28 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture et la mise en service d’infrastructures informatiques haute performance pour les applications d’intelligences artificielle pour les besoins de la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 641388
RECONDUCTIBLE | DPMG | Location long durée de véhicule neufs sans option d’achat ainsi que les prestations qui lui sont accessoires et complémentaires pour la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 7343586.84 | WAFA LLD
RECONDUCTIBLE | DPMG | Location de véhicules neufs avec chauffeurs pour le transport permanent et régulier du personnel de la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 1449692.4 | GM2 TOURS
RECONDUCTIBLE | DPMG | Location long durée de véhicule neufs sans option d’achat ainsi que les prestations qui lui sont accessoires et complémentaires pour la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 2940732 | MARLOC EUROPCAR
RECONDUCTIBLE | DPMG | Location de véhicules neufs avec chauffeurs pour le transport permanent et régulier du personnel de la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 686565 | ANFGOU TOURS
RECONDUCTIBLE | DPMG | Prestation de nettoyage complète y compris les produits de nettoyage et l'entretien des locaux administratifs et techniques des services centraux et régionaux de la SNRT. | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 867981.07 | HYATT NEGOCE SERVICE
RECONDUCTIBLE | DPMG | Location long durée de véhicule neufs sans option d’achat ainsi que les prestations qui lui sont accessoires et complémentaires pour la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 399672 | MARLOC EUROPCAR
RECONDUCTIBLE | DPMG | Location long durée de véhicule neufs sans option d’achat ainsi que les prestations qui lui sont accessoires et complémentaires pour la SNRT | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 3470365.98 | WAFA LLD
RECONDUCTIBLE | DPMG | Prix n°1 : L’abonnement d’accès à des bases de données en ligne de la traçabilité de la flotte automobile SNRT. (En utilisant les boitiers GPS existants) Prix n°2 : L’abonnement d’accès à des bases de données en ligne de la traçabilité de la flotte automobile SNRT avec acquisition et installation de boitiers GPS | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 180096 | ARRIBAT TECHNOLOGY
RECONDUCTIBLE | TDF -SITES | Etude et assistance technique aux travaux d'essais d'expertises et de conrole des ouvrages (Pylones, Tours, Batiments) | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 919800 | LPEE
RECONDUCTIBLE | TDF -SITES | La maintenance préventive et curative de la plateforme soft de codage et de pultiplexage des ouvrages (Pylones, Tours, Batiments) | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 838800 | INTRATEL
RECONDUCTIBLE | DTSI | Location et infogérance de plateforme publiques d'hébergement "Cloud" et fourniture des services associés. | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 375420
RECONDUCTIBLE | DTSI | Prestations de maintenance du progiciel de gestion des ressources humaines AGIRH | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 240000
RECONDUCTIBLE | DTSI | Prestations fonctionnelles et techniques du progiciel de gestion intégré de la SNRT: JDEWARDS | VALIDE | APPROUVE | ENGAGE | 516000
31 AOM/SNRT | TDF -SITES | Fourniture de commutateurs de flux transport stream | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 2142000
32 AOM/SNRT | TDF-EXP&MAIN | Acquisition de matériel technique et informatique pour l’extension de l’outil digital de gestion des ressources techniques et humaines de l’exploitation et de la maintenance | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE | 0
33 AOM/SNRT | DTSI | La fourniture et la mise en service de serveurs haute performance destinés aux applications d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour les besoins de la SNRT | INFRUCTUEUX | INFRUCTUEUX | NON ENGAGE | 0
34 AOM/SNRT | DTSI | Souscription à des abonnements annuels de licences de logiciels de création de contenu et outils basés sur l’intelligence artificielle au profit de la DCRPSD | VALIDE | ATTRIBUE | EN COURS D'ENGAGEMENT | 119737.08
37 AOM/SNRT | DTSI | L'élaboration du Schéma Directeur des Systèmes d'information (SDSI) de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | VALIDE | ATTRIBUE | PREENGAGE | 705900
22 AOM/SNRT | DPMG | Fourniture et installation du matériel de bureau : Photocopieurs, Fax, Toners, Drums et Fours | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 938592
22 AOM/SNRT | DPMG | Achat du consommable pour photocopieur et fax : Toners, Drums et Fours | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 241200
47 AOM | TDF-EXP&MAIN | Fourniture des modules et piéces de rechange pour les émetteurs TNT de puissance 250 Watts de marque EUROTEK | EN SIGNATURE | PHASE AOO | PREENGAGE | 2209226.4
47 AOM | TDF-EXP&MAIN | Fourniture des modules et piéces de rechange des émetteurs TNT de marque EGATEL de puissance 10KW | EN SIGNATURE | PHASE AOO | PREENGAGE | 1803772.8
44 AOM | DTSI | La fourniture et la mise en service de lecteurs LTO destinés aux besoins d’archivage de la SNRT | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 506707.2
35 AOM | DTSI | La fourniture et la mise en service de serveurs haute performance destinés aux applications d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour les besoins de la SNRT | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 3600000
56AOM/SNRT | TDF -SITES | Electrification du centre SNRT d'AKKA IGHEN (P,TATA) par la construction d'un reseau aérien 2ème catégarie (ligne 22kv), d'un poste de transformation MT/BT haut de poteau de puissance 100KVA équipé de l'ensemble des équipements MT/BT nécessaire , appareillage de distribution BT, Anti-surtention et mise à terre. | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 2057660.17
40AOM/SNRT/2026 | DTSI | La fourniture et la mise en service de logiciels et de licences de solutions IT pour les besoins de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | VALIDE | PHASE AOO | PREENGAGE | 1186099.2