## Exécution PPM 2026
Exécution du Programme Prévisionnel des Marchés -Semestre 1 2026 Situation des projets lancés, en cours et non reçus
LÉGENDE
Lancé
En cours
Non reçu
Infructueux
DÉTAIL DES PROJETS
Direction | Objet PPM 2026 / Objet Décision (sous-ligne) | Nature | Nature Budget | Mode de passation | Période prévue | Estimation PPM | EstimationPPM modifiée | Estimation AOO | Statut | AOO N° | Lot | Date de réception | Statut AOO
Direction Centrale Technique | Acquisition de lecteurs LTO destinés aux besoins d’archivage de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1200000 |  | 422256 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service de lecteurs LTO destinés aux besoins d'archivage de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [8 empty] | 38/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-30 | INFRUCTUEUX
| ↳ La fourniture et la mise en service de lecteurs LTO destinés aux besoins d'archivage de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 422256 |  | 44/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-15 | Lancé
Direction Centrale Technique | Acquisition de licences et de logiciels pour les besoins de SNRT NEWS | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 210000 |  | 100620 | Lancé
| ↳ Souscription à des abonnements annuels de licences de logiciels de création de contenu et outils basés sur l’intelligence artificielle au profit de la Direction de la Régie Publicitaire et Solutions Digitales de la Société Nationales de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 100620 |  | 34/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-23 | Lancé
Direction Centrale Technique | Acquisition de véhicules utilitaires aménagés pour abriter les équipements d'éclairage et de machinerie pour répondre aux besoins de production de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 4800000 |  | 2054700 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise de véhicules fourgon aménagés en rayonnage pour les besoins de la production de la SNRT | [6 empty] | 2054700 |  | 52/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-01 | Lancé
Direction Centrale Technique | Acquisition des consommables, accessoires, pièces de rechange et outillage informatiques pour les besoins de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2400000 |  | 1676748 | Lancé
| ↳ [Lot 1] La fourniture de consommables d'impression pour les besoins de la société nationale de radiodiffusion et de télévision. | [6 empty] | 1269444 |  | 06/AOM/SNRT/2026 | Lot 1 | 2026-03-06 | Lancé
| ↳ [Lot 2] La fourniture et la mise en service d'accessoires, pièces de rechange et outillage informatique pour les besoins de la société nationale de radiodiffusion et de télévision. | [6 empty] | 407304 |  | 06/AOM/SNRT/2026 | Lot 2 | 2026-03-06 | Lancé
Direction Centrale Technique | Acquisition des serveurs et des équipements Informatiques pour les besoins de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1-T2 | 4800000 |  | 4423800 | Lancé
| ↳ [Lot 1] La fourniture et la mise en service de serveurs haute performance destinés aux applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour les besoins de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [8 empty] | 15/AOM/SNRT/2026 | Lot 1 | 2026-02-18 | INFRUCTUEUX
| ↳ [Lot 2] La fourniture et la mise en service d'infrastructures informatiques haute performance pour les applications d'intelligence artificielle pour les besoins de la la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 677484 |  | 15/AOM/SNRT/2026 | Lot 2 | 2026-02-18 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service d'infrastructures informatiques haute performance pour les applications d'intelligence artificielle pour les besoins de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | [6 empty] | 746316 |  | 28/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-13 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service de serveurs haute performance destinés aux applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour les besoins de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [8 empty] | 33/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-23 | INFRUCTUEUX
| ↳ La fourniture et la mise en service de serveurs haute performance destinés aux applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour les besoins de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 3000000 |  | 35/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-12 | Lancé
Direction Centrale Technique | Acquisition des supports d’enregistrement et de lecture pour les besoins des chaines TV de la SNRT | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 480000 |  | 259200 | Lancé
| ↳ La fourniture de supports d'enregistrement et de lecture pour les besoins des chaines TV de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | [6 empty] | 259200 |  | 27/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-13 | Lancé
Direction Centrale Technique | Acquisition des équipements de machinerie et d'éclairage pour répondre aux besoins de production de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2400000 |  | 1782744 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service des équipements d'éclairage pour les besoins de la production de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | [6 empty] | 1782744 |  | 10/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-08 | Lancé
Direction Centrale Technique | Acquisition d’équipements informatiques pour les besoins de SNRT NEWS | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 3600000 |  | 2369880 | Lancé
| ↳ [Lot 1] La fourniture et la mise en service d'équipements informatiques pour les besoins de SNRT news de la SNRT | [8 empty] | 21/AOM/SNRT/2026 | Lot 1 | 2026-03-19 | INFRUCTUEUX
| ↳ [Lot 2] La fourniture de consommables d'impression pour les besoins de SNRT News de la SNRT | [6 empty] | 283380 |  | 21/AOM/SNRT/2026 | Lot 2 | 2026-03-19 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service d'équipements informatiques pour les besoins de SNRT news de la société nationale de radiodiffusion et de télévision. | [6 empty] | 2086500 |  | 53/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-08 | Lancé
Direction Centrale Technique | Fourniture et mise en service d'un systéme d'intercom boradcast pour les besoins de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 291156 |  | 291156 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service d'une solution de transport des communications intercom via des codecs audio IP BROADCAST pour les besoins des unités mobiles de de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [8 empty] | 23/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-01 | INFRUCTUEUX
| ↳ La fourniture et la mise en service d'une solution de transport des communications intercom via des codecs audio IP BROADCAST pour les besoins des unités mobiles de de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 291156 |  | 25/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-02 | Lancé
Direction Centrale Technique | Numérisation des anciennes archives télévisuelles stockées sur des supports analogiques de type U-MATIC, pour les besoins des archives TV de la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1200000 |  | 1019520 | Lancé
| ↳ La numérisation des anciennes archives télévisuelles stockées sur des supports analogiques de type cassette U-MATIC pour les besoins des archives TV de la SNRT. | [6 empty] | 1019520 |  | 16/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-05-26 | Lancé
Direction Centrale Technique | Renouvellement des équipements Audio/Vidéo pour répondre aux besoins des chaines TV de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 2400000 |  | 2906664 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service d'encodeurs et décodeurs SRT pour les besoins des unités mobiles de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 2906664 |  | 29/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-15 | Lancé
Direction Centrale Technique | Renouvellement et mise à niveau des systèmes et solutions logicielles de l'infrastructure IT de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1-T2 | 10200000 |  | 1971288 | Lancé
| ↳ La fourniture d’une solution DLP « Data Loss Prevention » pour les besoins de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 142872 |  | 11/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-12 | Lancé
| ↳ L'élaboration du Shéma Directeur des Systèmes d'information (SDSI) de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | [6 empty] | 840000 |  | 37/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-17 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service de logiciels et de licences de solutions IT pour les besoins de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 988416 |  | 40/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-07-02 | 8 JOURS
Direction de l'Information TV | Prestation de blanchisserie du linge et services assiciés au profit des journalistes présentateurs du journal Télévisés (JT) , | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 100000 |  | 89340 | Lancé
| ↳ Prestation de blanchisserie du linge et services associés au profit des journalistes présentateurs des JT de ALAOULA –Rabat. | [6 empty] | 89340 |  | 20/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-03-03 | Lancé
Direction de la Télédiffusion | Acquisition de matériel technique et informatique pour l'extension de l'outil digital de gestion des ressources techniques et humaines de l'exploitation et de la maintenance. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1 | 540000 |  | 540000 | Lancé
| ↳ Acquisition de matériel technique et informatique pour l'extension de l'outil digital de gestion des ressources techniques et humaines de l'exploitation et de la maintenance. | [8 empty] | 09/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-19 | INFRUCTUEUX
| ↳ Acquisition de matériel technique et informatique pour l’extension de l'outil digital de gestion de ressources techniques et humaines de l'Exploitation et de la Maintenance | [6 empty] | 540000 |  | 32/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-22 | Lancé
Direction de la Télédiffusion | Fourniture de combiners/upconverters. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1 | 979200 |  | 979200 | Lancé
| ↳ Fourniture de combiners/upconverters. | [6 empty] | 979200 |  | 14/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-09 | Lancé
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des modules et pièces de rechanges des émetteurs FM des centres de la SNRT | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 6500000 |  | 5199960 | Lancé
| ↳ [Lot 1] Fourniture des modules et pièces de rechange des émetteurs FM de marque RVR | [6 empty] | 2254080 |  | 51/AOM/SNRT/2026 | Lot 1 | 2026-05-08 | Lancé
| ↳ [Lot 2] Fourniture des modules et pièces de rechange des émetteurs FM 10Kw et 5Kw de marque RFE | [6 empty] | 2945880 |  | 51/AOM/SNRT/2026 | Lot 2 | 2026-05-08 | Lancé
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des modules et pièces de rechanges des émetteurs TNT de des centres de la SNRT | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 6500000 |  | 5199966 | Lancé
| ↳ [Lot 1] Fourniture des modules et pièces de rechange des émetteurs TNT de puissance 250 Watts de marque EUROTEK | [6 empty] | 1841022 |  | 47/AOM/SNRT/2026 | Lot 1 | 2026-05-08 | Lancé
| ↳ [Lot 2] Fourniture des modules et pièces de rechange des émetteurs TNT de de marque ITELSIS | [6 empty] | 1855800 |  | 47/AOM/SNRT/2026 | Lot 2 | 2026-05-08 | Lancé
| ↳ [Lot 3] Fourniture des modules et pièces de rechange des émetteurs TNT de marque EGATEL de puissance 10kw | [6 empty] | 1503144 |  | 47/AOM/SNRT/2026 | Lot 3 | 2026-05-08 | Lancé
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des modules et pièces de rechanges hydrauliques et électriques pour les émetteurs de diffusion TNT et FM | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1100000 |  | 950000 | Lancé
| ↳ Fourniture des modules et pièces de rechanges hydrauliques et électriques pour les émetteurs de diffusion TNT et FM | [6 empty] | 950000 |  | 18/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-03-13 | Lancé
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des équipements de transmission pour les réseaux FH, satellite, contribution, tête réseau et NMS des stations terriennes. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 8000000 |  | 6537000 | Lancé
| ↳ Fourniture de commutateurs de flux Transport Stream | [6 empty] | 1785000 |  | 31/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-16 | Lancé
| ↳ Fourniture de récepteurs satellites professionnels multistream avec mode de décryptage BISS-CA et ready pour décryptage DVB-CSAv3. | [6 empty] | 4752000 |  |  |  | 2026-05-25 | SIGNATURE MO
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des onduleurs 2x150 KVA type modulaires et d’un système de climatisation au centre SNRT de ZAER (RABAT). | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1 | 3301704 |  | 3201000 | Lancé
| ↳ Fourniture, installation et mise en service des onduleurs 2x150 KVA type modulaires et d’un système de climatisation au centre SNRT de ZAER (RABAT). | [6 empty] | 3201000 |  | 07/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-09 | Lancé
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des émetteurs DVB-T/T2 avec combiners pour quelques sites de diffusion | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 4000000 | 5246250.76 | 5749800 | Lancé
| ↳ La fourniture, l’installation et la mise en service des émetteurs DVB-T/T2 fonctionnant dans la bande [474-690] MHz, avec triplexeurs RF, un système d’antennes UHF et accessoires. | [6 empty] | 5749800 |  | 19/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-03-10 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | la location de longue durée à la SNRT de véhicules neufs sans option d'achat ainsi que les prestations qui lui sont accessoires et complémentaire | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T1 | 8234049.6 |  | 6811236 | Lancé
| ↳ La location en longue durée de véhicules neufs sans option d’achat ainsi que les prestations qui lui sont accessoires et complémentaires pour la SNRT.(En vue de conclusion d’un marché reconductible) | [6 empty] | 6811236 |  | 05/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-01-14 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Achat Fournitures de Bureau | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T1 | 300000 |  | 300000 | Lancé
| ↳ Achat de Fourniture de Bureau destiné à la SNRT. | [6 empty] | 300000 |  | 02/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-18 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Achat Papier Fort A4 | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T1 | 3000000 |  | 347478.62 | Lancé
| ↳ Achat de Papier Fort A4 destiné à la SNRT. | [6 empty] | 347478.62 |  | 02/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-18 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Achat d'habillement au profit des journalistes présentateurs des évenements sportifs, | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 300000 | 700000 | 574656 | Lancé
| ↳ Achat d’habillement pour le personnel de la SNRT (Journalistes, Caméramans, Techniciens et Chauffeurs). | [6 empty] | 574656 |  | 36/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-13 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition de Matériel de Bureau (photocopieurs, Fax, Destructeur Tonners et drums ) | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1-T4 | 2028592 |  | 983160 | Lancé
| ↳ Fourniture et installation du matériel de bureau : Photocopieurs, Fax, Toners, Drums Achat du consommable pour photocopieur et fax : Toners, Drums et Fours. | [8 empty] | 04/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-01-22 | INFRUCTUEUX
| ↳ [Lot 01] Fourniture et installation du matériel de bureau : Photocopieurs, Fax, Toners, Drums | [6 empty] | 782160 |  | 22/AOM/SNRT/2026 | Lot 01 | 2026-05-14 | Lancé
| ↳ [Lot 02] Achat du consommable pour photocopieur et fax : Toners, Drums et Fours. | [6 empty] | 201000 |  | 22/AOM/SNRT/2026 | Lot 02 | 2026-05-14 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Peinture extérieure pour les façades des bâtiments de la SNRT à Rabat. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 650000 |  | 459000 | Lancé
| ↳ Travaux de peinture des façades et des locaux de la SNRT à Rabat. | [6 empty] | 459000 |  | 45/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-05-11 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Prestations de désherbage. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T1 | 400000 | 20000 | 289400 | Lancé
| ↳ [Lot 1] Témara et Zaer | [6 empty] | 126000 |  | 12/AOM/SNRT/2026 | Lot 1 | 2026-02-12 | Lancé
| ↳ [Lot 2] Casablanca (Ain Chock et Roche noire). | [6 empty] | 163400 |  | 12/AOM/SNRT/2026 | Lot 2 | 2026-02-12 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux de démolition et de reconstruction d'un mur de cloture de la station Régionale Radio à Oujda | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1 | 1050000 |  | 815820 | Lancé
| ↳ Travaux de démolition et de reconstruction d’un mur de clôture de la station régionale Radio à OUJDA. | [6 empty] | 815820 |  | 03/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-04 | Lancé
Direction Audit et Contrôle et de Gestion | Elaboration d'une cartographie des risques couvrant les processus de la SNRT | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 840000 | 1320000 | 1200000 | En cours
| ↳ Elaboration de la cartographie des risques de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision, et déploiement du dispositif de suivi et de mise à jour y afférent. | [6 empty] | 1200000 |  | 59/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-22 | Complément MO
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Location de supports d'affichage urbain 4x3 pour la promotion des produits et services de la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 11700000 |  | 9264180 | En cours
| ↳ Location de supports d’affichage urbain 4X3 pour la SNRT | [6 empty] | 9264180 |  | 60/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-03-06 | 8 jours
Direction Centrale Technique | Acquisition de matériel audio/vidéo pour le renouvellement des dispositifs des unités mobiles de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 6000000 |  | 3132276 | En cours
| ↳ La fourniture et la mise en service d'un système de travelling robotisé pour les besoins de la production de la SNRT | [6 empty] | 3132276 |  | 64/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-07-13 | TRAITEMENT DA
Direction Centrale Technique | Acquisition d’équipements informatiques et audiovisuels pour la mise à niveau du matériel de SNRT NEWS | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1400000 |  | 323628 | En cours
| ↳ La fourniture et la mise en service d'équipements audio vidéo au profit de la Direction de la Régie Publicitaire et Solutions Digitales de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | [8 empty] | 26/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-08 | INFRUCTUEUX
| ↳ La fourniture et la mise en service d'équipement audio vidéo au profit de la Direction de la Régie publicitaire et solutions Digitales de la SNRT | [6 empty] | 323628 |  | 63/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-07-13 | TRAITEMENT DA
Direction Centrale Technique | La fourniture et la mise en service de serveurs pour renouvellement de serveurs d’enregistrement et de replay pour les besoins de la production TV des manifestations sportives. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 8948880 |  | 9154152 | En cours
| ↳ La fourniture et la mise en service de serveurs pour renouvellement de serveurs d’enregistrement et de replay pour les besoins de la production TV des manifestations sportives. | [8 empty] | 30/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-16 | INFRUCTUEUX
| ↳ La fourniture et la mise en service de serveurs pour renouvellement de serveurs d’enregistrement et de replay pour les besoins de la production TV des manifestations sportives. | [6 empty] | 9154152 |  | 57/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-07-01 | 8 JOURS
Direction Centrale Technique | Souscription à un abonnement annuel de licences logiciels pour les besoins de la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1800000 |  | 112824 | En cours
| ↳ Renouvellement des licences de la solution de gestion financière pour les besoins de la SNRT | [8 empty] | 46/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-01 | INFRUCTUEUX
| ↳ Renouvellement des licences de la solution de gestion financière pour les besoins de la SNRT | [6 empty] | 112824 |  | 54/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-07-21 | TRAITEMENT DA
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Maintenance de la messagerie de la DRPSD | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T4 | 51000 |  | 51000 | En cours
| ↳ La maintenance du système de messagerie Lotus Notes/ Domino. | [6 empty] | 51000 |  | 49/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-28 | Complément MO
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Prestation de maintenance corrective, maintenance évolutive, d'assistance utilisateur, d'assistance technique et des mises à jour de Media Pilot, Logiciel de gestion de la commercialisation de l'espace publicitaire des supports TV Radio de la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 753940 |  | 753940 | En cours
| ↳ Prestation de maintenance corrective, maintenance évolutive et assistance / support du logiciel de gestion des campagnes publicitaires des supports TV et Radio de la SNRT | [6 empty] | 753940 |  | 48/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-28 | Complément MO
Direction de la Télédiffusion | Elaboration des études technique et le suivi des travaux pour la construction des nouveau sites de diffusion à RICH et MSISSI | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 150000 |  | 144000 | En cours
| ↳ [Lot 1] Élaboration des études techniques et suivi des travaux d’aménagement de l’ancien site de diffusion TV/FM de la SNRT à Jbel Hammat Moulay Hachem (P. Midelt). | [6 empty] | 72000 |  |  | Lot 1 | 2026-04-14 | TRAITEMENT DA
| ↳ [Lot 2] Élaboration des études techniques et suivi des travaux de construction du site de diffusion TV/FM de la SNRT à Msissi (P. Tinghir). | [6 empty] | 72000 |  |  | Lot 2 | 2026-04-14 | TRAITEMENT DA
Direction de la Télédiffusion | Elaboration des études technique et le suivi des travaux pour la construction et achèvement d'installation des pylônes auto-stable aux sites SNRT TANAKOUBE ( P.CHEFCHAOUEN) et TAOURIRT | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 120000 | 150000 | 144000 | En cours
| ↳ Elaboration des études techniques et suivi des travaux d'achèvement d'installation d'un pylône auto-stable de 30+10m de hauteur au site SNRT TANAKOUBE (P.CHEFCHAOUEN) | [6 empty] | 72000 |  | 17/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-03-16 | TRAITEMENT DA
| ↳ Elaboration des études techniques et suivi des travaux d’installation d’un pylône auto-stable de 55m de hauteur au site SNRT TAOURIRT (P. TAOURIRT) | [6 empty] | 72000 |  |  |  | 2026-04-08 | TRAITEMENT DA
Direction de la Télédiffusion | Electricafication/augmentation MT/BT 2éme reseau de quelques sites de diffusion SNRT. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 4000000 |  | 3800000 | En cours
| ↳ Electrification du centre SNRT d’AKKA IGHEN (P. TATA) par la construction d’un réseau aérien 2ème catégorie (ligne 22Kv), d’un poste de transformation MT/BT haut de poteau de puissance 100KVA équipé de de l’ensemble des équipements MT/BT nécessaires, appareillage de distribution BT, Anti-surtension et mise à la terre. | [6 empty] | 3800000 |  | 55/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-05-25 | 8 JOURS
Direction de la Télédiffusion | Entretien et maintenance des équipements électriques, électroniques des climatiseurs aux centres de diffusion, y compris la fourniture des pièces de rechange. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 4500000 |  | 3600000 | En cours
| ↳ Entretien et maintenance des équipements électriques, électroniques des climatiseurs aux centres de diffusion, y compris la fourniture des pièces de rechange | [8 empty] | 01/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-19 | INFRUCTUEUX
| ↳ Entretien et maintenance des équipements électriques, électroniques des climatiseurs aux centres de diffusion, y compris la fourniture des pièces de rechange | [6 empty] | 3600000 |  | 56/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-18 | 8 JOURS
Direction de la Télédiffusion | Entretien et remise en état du système de verouillage et de protection des cabines d'antennes de centres AM | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T3 | 1800000 |  | 165000 | En cours
| ↳ Entretien et remise en état du système de verrouillage et de protection de la cabine d'antenne du centre AM de Sbaa Aioune | [6 empty] | 165000 |  |  |  | 2026-05-05 | Complément MO
Direction de la Télédiffusion | Fourniture de matériel électrique et pièces de rechange pour les installations MT/BT, groupes électrogènes et onduleurs. batteries de compensation, batteries des groupes, batteries pour onduleurs et gazoil pour Groupes électrogènes, et pour les équipements de diffusion et des réseaux de transmission. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 900000 |  | 793728 | En cours
| ↳ Fourniture, installation, paramétrage et mise en service de batteries pour onduleurs existants de marque Eaton déployés au siège SNRT à RABAT | [6 empty] | 793728 |  | 39/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-22 | Complément MO
Direction de la Télédiffusion | Fourniture installation et mise en service d’un nouveau groupe électrogène de puissance 200 KW/PRP pour le centre SNRT de PALOMAS (P.EL HOCEIMA), ainsi que le transfert de quelques groupes électrogènes entre des centres SNRT y compris leurs mise à niveau. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1 | 1200000 |  | 1260000 | En cours
| ↳ Fourniture installation et mise en service d’un nouveau groupe électrogène de puissance 200 KW/PRP pour le centre SNRT de PALOMAS (P.EL HOCEIMA), ainsi que le transfert de quelques groupes électrogènes entre des centres SNRT y compris leurs mise à niveau. | [8 empty] | 08/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-09 | INFRUCTUEUX
| ↳ Fourniture installation et mise en service d’un nouveau groupe électrogène de puissance 200 KW/PRP pour le centre SNRT de PALOMAS (P.EL HOCEIMA), ainsi que le transfert de quelques groupes électrogènes entre des centres SNRT y compris leurs mise à niveau. | [6 empty] | 1260000 |  | 50/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-29 | Complément MO
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des émetteurs FM avec combiners et systèmes d'antennes FM pour quelques sites de diffusion | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 4400000 | 4869600 | 4869600 | En cours
| ↳ La fourniture, l'installation et la mise en service de : - Une station de diffusion radio FM composée de six émetteurs de puissance 1KW chacun fonctionnant en mode (5+1) avec son multiplexeur RF, son système d'antennes FM et ses accessoires, - Quatre stations de diffusion radio FM, chacune est composée de quatre émetteurs de puissannce 1 KW chacun, fonctionnant en mode (4+0) avec deux multiplexeurs RF et leurs accessoires, - Trois stations de diffusion radio FM, chacune est composée de six émetteurs de puissance 500 W chacun, fonctionnant en mode (5+1) avec leurs multiplexeurs RF, leurs systèmes d'antennes FM et leurs accessoires, | [6 empty] | 4869600 |  |  |  | 2026-06-26
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition de mobilier de bureau | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2000000 |  | 1592006.4 | En cours
| ↳ Acquisition de mobilier de bureau | [6 empty] | 1592006.4 |  |  |  | 2026-06-26 | SIGNATURE MO
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition et travaux d'installation de deux ascenseurs aux bâtiments de la Radio SNRT-Rabat et de Radio-TV coranique Assadissa | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1076000 |  | 458400 | En cours
| ↳ ACQUISITION ET TRAVAUX D'INSTALLATION D’UN ASCENSEUR DANS LE BATIMENT DE LA SNRT NEWS A CASABLANCA. | [6 empty] | 458400 |  |  |  | 2026-04-28 | Complément MO
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des installations de climatisation: Rabat Casablanca | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 590000 |  | 589800 | En cours
| ↳ Maintenance et l’entretien des appareils de climatisation (pièce et main d’œuvre) : Rabat et Casablanca. | [6 empty] | 589800 |  | 61/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-01-19 | DA
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des onduleurs. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 | 730000 | 730000 | En cours
| ↳ Maintenance et entretien (pièce et main d’œuvre) de : • Onduleurs au niveau des sites de la SNRT Rabat, Casablanca et stations régionales Radio. • Poste de transformation HTA/BT situé au niveau de la station TV d’Ain Chok à Casablanca de la SNRT. | [6 empty] | 730000 |  | 42/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-01-19 | Complément MO
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement des locaux techniques à Rabat Electricité-Lustreries-Climatisation | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 587419.2 |  | 489516 | En cours
| ↳ Electricité – Lustreries – Climatisation. | [6 empty] | 489516 |  | 13/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-04 | TRAITEMENT DA
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement des locaux techniques à Rabat Aménagement et Agencement | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 3248928 |  | 2481024 | En cours
| ↳ Aménagement et agencement. | [6 empty] | 2481024 |  | 13/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-04 | TRAITEMENT DA
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement et d'agencement de la régie publicitaire et des solutions digitales | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2551240.8 |  | 2126034 | En cours
| ↳ Travaux d’aménagement et d’agencement de la Régie Publicitaire et des solutions digitales à Casablanca | [6 empty] | 2126034 |  | 41/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-10 | 8 JOURS
Direction Al Maghribia | Décor Virtuel Live News | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 150000 |  |  | Non reçu
Direction Al Maghribia | Prestation de blanchisserie du linge et services associés au profit des journalistes présentateurs du journal Télévisés (JT) | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 60000 |  |  | Non reçu
Direction Attakafia | Prestation de blanchisserie du linge et services associés au profit des journalistes présentateurs | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 60000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Décor JT Al Aoula , Laayoune, Tamazight Habillage chaînes SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 5500000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Décors virtuels des chaînes de la SNRT | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2000000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Maintenance du portail de la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 730000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Production de flags et bonnettes pour les micros des chaînes TV et radios de la SNRT | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 500000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Production de spots / films publicitaires pour la promotion des produits et services de la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2750000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Réalisation d'études qualitatives et quantitatives marketing pour la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T4 | 800000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Stratégie Marketing, conseil en communication, exécution et production des campagnes | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T4 | 4000000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Acquisition de systèmes de caméras aériennes sur câbles pour répondre aux besoins de production de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 13200000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Acquisition de véhicules « Support Trucks » pour répondre aux besoins des unités mobiles de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 7200000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Acquisition des équipements audio pour les besoins des chaines radios de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2400000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Acquisition des équipements informatiques Broadcast pour les besoins des chaines radios régionales de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 3000000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Acquisition des équipements pour la mise à niveau de l'infrastructure réseau de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 5400000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Acquisition et mise à niveau des équipements Audio/Vidéo du studio virtuel pour répondre aux besoins de production de la chaine TV Laayoune de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 4200000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Acquisition et mise à niveau des équipements Audio/vidéo de la régie multidiffusion pour répondre aux besoins de la chaine Arryadia de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 6000000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Contrat de support logiciel du système News Room (PAM et NRCS) pour les besoins des chaines TV de la SNRT. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Mise en place d'un système d'automation TV pour répondre aux besoins de la diffusion des chaines TV de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 6000000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement des licences logicielles pour les stations d’habillage et de graphisme pour les besoins des chaînes TV de la SNRT. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 480000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement des systèmes d’automation radio des chaînes radios régionales de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 4800000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement des équipements Audio/Vidéo du plateau JT pour répondre aux besoins de la chaine Al Aoula de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 9600000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement des équipements audio/vidéo et des châssis de traitement de signaux pour répondre aux besoins des installations techniques de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2400000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement des équipements de captation Audio/Vidéo pour répondre aux besoins de la chaine Al Aoula de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2400000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement et mise à niveau des équipements Audio/Vidéo de la régie JT pour répondre aux besoins de la chaine TV Laayoune de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2400000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement et mise à niveau des équipements d'enregistrement, de lecture et de traitement pour les besoins du système News Room de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 7200000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement et mise à niveau du Centre de Diffusion et de Monitoring (CDM) pour les besoins des chaines Radio de la SNRT. afin d’assurer la supervision centralisée, la redondance et la continuité de service des diffusions. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 3600000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Production et de l'Antenne | Décors Emissions Internes Al Aoula | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1620000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Production et de l'Antenne | Location Ecrans & Barres à Led | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 360000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Production et de l'Antenne | Location Matériel pour les productions internes Al Aoula | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1232000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | "Acquisition d'une Solution Multifonction visant la gestion de projets, la mise en place de la chaine Devops et l’acquisition des Outils de développement : éditeur de code". | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 250000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Accompagnement et Sponsoring des plateformes digitales | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 500000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Acquisition d'une Solution visant l'Automatisation et la Digitalisation de la Gestion des Campagnes Publicitaires ( Annonceurs - Agences- Régie Publicitaire ) | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 350000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Assistance et maintenance de lasolution BI etlocation de licences | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 250000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Développement de projets digitaux | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 450000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Lancement d'une Analyse de l'impact de l'engagement et de l'attention des téléspectateurs sur les programmes TV : De la mémorisation à l’attractivité pour les marques ( Efficacité publicitaire TV (linéaire + Broadcaster Video On Demand). | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Lancement d'une étude "Return on investment": ( ROI) permettant l'évaluation de l'effiicacité des camapgnes publicitaires | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Mise en place d’une plateforme de gestion de données : Data management platorm: (DMP) pour la collecte et l’analyse de données sociodémographiques et comportementales, afin d'optimiser les campagnes publicitaires sur les plateformes digitales de la régie. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Refonte de la Solution de publicité digitale pour l'ensemble des plateformes digitales de la SNRT | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 400000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Réferencement de la plate forme SNRTNEWS et Mise en place de la stratégie digitale | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 350000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Solutions relatives au projet d'homologation RSSI | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 300000 |  |  | Non reçu
Direction Financière | Accompagnement du Groupe SNRT dans la production des comptes en IFRS (trois prix distincts : la production des comptes individuels de la SNRT, la production des comptes individuels des filiales, la production des comptes consolidés du groupe) | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2600000 |  |  | Non reçu
Direction Financière | Audit fiscal de la SNRT au titre des exercices non prescrits (2022 - 2025) | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 |  |  | Non reçu
Direction Financière | Commissarit aux apports - Expertise d'évaluation du foncier transféré par l'Etat à la SNRT | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 360000 |  |  | Non reçu
Direction chargée des programmes Amazigh Radio et TV | Conception et fabrication d'un ensemble de décors comprenant une table et cinq chaises dédiées aux émissions de débat télévisé diffusées sur la chaîne TV8. | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 |  |  | Non reçu
Direction chargée des programmes Amazigh Radio et TV | Habillage général de Radio Amazigh | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 500000 |  |  | Non reçu
Direction chargée des programmes Amazigh Radio et TV | Habillage général de la chaîne Amazighia | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1500000 |  |  | Non reçu
Direction de l'Information TV | Achat d'habillement au profit des journalistes présentateurs des JTV , | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 700000 |  |  | Non reçu
Direction de l'Information TV | Acquisition des produits de maquillage pour les présentateurs des JT e t des émissions TV, | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 300000 |  |  | Non reçu
Direction de l'Information TV | Conception et fabrication de décor pour une émission grand débat politique 2026 | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 400000 |  |  | Non reçu
Direction de l'Information TV | Conception et réalisation d'un décor du plateau de télévision professionnel aux standards internationaux pour la couverture de la CAN 2026 (femmes) | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 400000 |  |  | Non reçu
Direction de l'Information TV | Réalisation d'un décor plateau de télévision professionnel aux standards internationaux pour l'émission" نقطة الى السطر" | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 500000 |  |  | Non reçu
Direction de la Chaîne TV Laayoune | Fabrication de décor et conception d'habillage de l'émission "AAOYON ALMAGHRIB ". | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 300000 |  |  | Non reçu
Direction de la Chaîne TV Laayoune | Fabrication de décor et conception d'habillage de l'émission "AL FADAA ARIYADI". | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 300000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Acquisition de climatiseurs | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T4 | 200000 | 120000 |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Construction et achèvement d'installation des pylônes auto-stable aux sites SNRT TANAKOUBE ( P.CHEFCHAOUEN) et TAOURIRT | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 2000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Entretien des systèmes de la télésurveillance des centres radio AM. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 180000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Entretien des pylônes et tours dessites de diffusion | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 2000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Entretien et maintenance du syteme d'antennes du centre radio AM d'Ait Melloul | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2600000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Entretien, réparation et maintenance des équipements de transmission. | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 934000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Etudes architecturales et le suivi des travaux pour la construction des nouveau sites de diffusion de la SNRT à RICH et MSISSI | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 180000 | 150000 |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Formation dans les réseaux informatiques et réseaux de transmission. | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T4 | 500000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des modules de traitement audio et RDS pour les émetteurs FM | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 1800000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des analyseurs de réseaux électrique et les appareils de mesure électrique | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 800000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des distributeurs de puissance UHF et FM, combiners, feeders et antennes | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T3 | 3500000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des duplexeurs, filtres, patchs panel , commutateurs RF et adaptateurs | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T3 | 1600000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture et installation des sondes FM et TNT pour le contrôle des signaux audios et vidéo des chaines radio et télevision de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 1200000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture et installation des équipements de contrôle audio et vidéo pour les petits centres de diffusion TV/FM | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service de nouveaux onduleurs dans quelques sites de diffusion. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 4000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service de nouvelles liaisons de faisceaux hertzien pour un Trafic MPEG-TS/IP et IP. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 8000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service de plateformes d'encodage et de multiplexage/Mise à niveau des platformes existantes. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 5000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service de systèmes de supervision des antennes de diffusion FM et TV | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2755000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des climatiseurs aux centres de diffusion de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 3500000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des groupes électrogènes dans quelques sites de diffusion. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 3000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture,installation et mise en service des commutateurs et distributeurs des signaux ASI et IP pour les centres de diffusion TNT et FM | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 1000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | L'entretien et la remise en état des systèmes de balisage aux pylônes des centres de diffusion TV/FM | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 500000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Travaux d'aménagement des sites de diffusion. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 - T3 - T4 | 4800000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Travaux de construction de nouveaux sites à RICH et MSISSI | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 3000000 |  |  | Non reçu
Direction des Ressources Humaines | Programmes de formation au profit du personnel de la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1208041.4 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Inventaire physique et fiabilisation du fichier comptable des immobilisations de la SNRT, | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 3000000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition de climatiseurs | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 1500000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition et installation de climatiseurs au niveau des locaux techniques des stations regionales radio. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2420000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition et installation des caméras dans les locaux de la SNRT y compris serveurs et baie de stockage | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1-T2 | 6838480 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Aménagement des locaux Techniques (salles machines) des stations régionales radio de la SNRT. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1000000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Aménagement du studio virtuel de la station TV Laayoune. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 1000000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Etanchéité des terrasses des locaux de la SNRT à Rabat et Casablanca. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 400000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Extension de l'abri des cars régies à Témara | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 7792000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Fourniture Matériel Electrique Siége et Annexes | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T3 | 200000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Fourniture et installation des Panneaux de signatlisation Bâtiments SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 300000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Installation extracteurs et détection incendie locaux Archives Finances et Achats | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 800000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des ascenseurs. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T4 | 200000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des extincteurs. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T4 | 150000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des installations de détection et d'extinction automatique d'incendie . | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 650000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Mise à jour de la solution de pointage et de contrôle d'accès | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T3 | 500000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement de la régie et du Studio N°5 de la Radio | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 800000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement de la station régionale Radio d'AL Houceima | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 800000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement de la station régionale Radio de Marrakech | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1400000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement de la station régionale Radio de Tetouane, | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1000000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement des locaux de la SNRT à Rabat. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 3000000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement des locaux d'archive TV de la SNRT à Témara. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'installation électrique au bâtiment administratif de la SNRT à Rabat | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 450000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux de plomberie au niveau des locaux de la SNRT Rabat | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 600000 |  |  | Non reçu
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Accompagnement à la transition vers la nouvelle version ISO/IEC 27001:2022 et extension du domaine d'application du SMSI pour couvrir l'ensemble des systèmes d'information de la SNRT. | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T4 | 450000 |  |  | Non reçu
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Acquisition, installation et mise en service d’une solution de cybersécurité intégrant des capacités d’intelligence artificielle, permettant la détection en temps réel de comportements suspects et de menaces sophistiquées et complexes, pour les besoins des équipes CyberSOC et CyberCERT, dans le cadre de la mise en place du centre opérationnel de cybersécurité interne (CyberSOC & CyberCERT) de la SNRT. | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 850000 |  |  | Non reçu
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Acquisition, installation, mise en service et exploitation d'un système de gestion des informations et des événements de Cybersécurité, dans le cadre de la mise en place du centre opérationnel de cybersécurité interne (CyberSOC & CyberCERT) de la SNRT. | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1800000 |  |  | Non reçu
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Réalisation de prestations d'audits de certification et de surveillance annuels du Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI) selon la norme ISO/IEC 27001:2022 | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T4 | 200000 |  |  | Non reçu
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Réalisation de prestations d’audit de sécurité des systèmes d’information de la SNRT, relevant des classes « A », « B », « C » et « D ». Audit organisationnel et physique Audit d’architecture Audit de configuration Audit de code source Test d’intrusion Audit des systèmes industriels | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T4 | 800000 |  |  | Non reçu
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Souscription au service de "Cyber Threat Intelligence (CTI)" pour les besoins des équipes CyberSOC et CyberCERT, dans le cadre de la mise en place du centre opérationnel de cybersécurité interne (CyberSOC & CyberCERT) de la SNRT. | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 750000 |  |  | Non reçu