## Exécution PPA AOOs 2026
Exécution du Programme Prévisionnel des Marchés —Semestre 1— 2026 Situation des projets lancés, en cours et non reçus
LÉGENDE
Lancé
En cours
Non reçu
Infructueux
DÉTAIL DES PROJETS
Direction | Objet PPM 2026 / Objet Décision (sous-ligne) | Nature | Nature Budget | Mode de passation | Période prévue | Estimation PPM | EstimationPPM modifiée | Estimation AOO | Statut | AOO N° | Lot | Date de réception | Statut AOO
Direction Centrale Technique | Acquisition de lecteurs LTO destinés aux besoins d’archivage de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1200000 |  | 422256 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service de lecteurs LTO destinés aux besoins d'archivage de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [8 empty] | 38/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-30 | INFRUCTUEUX
| ↳ La fourniture et la mise en service de lecteurs LTO destinés aux besoins d'archivage de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 422256 |  | 44/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-15 | Lancé
Direction Centrale Technique | Acquisition de licences et de logiciels pour les besoins de SNRT NEWS | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 210000 |  | 100620 | Lancé
| ↳ Souscription à des abonnements annuels de licences de logiciels de création de contenu et outils basés sur l’intelligence artificielle au profit de la Direction de la Régie Publicitaire et Solutions Digitales de la Société Nationales de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 100620 |  | 34/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-23 | Lancé
Direction Centrale Technique | Acquisition de véhicules utilitaires aménagés pour abriter les équipements d'éclairage et de machinerie pour répondre aux besoins de production de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 4800000 |  | 2054700 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise de véhicules fourgon aménagés en rayonnage pour les besoins de la production de la SNRT | [6 empty] | 2054700 |  | 52/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-01 | Lancé
Direction Centrale Technique | Acquisition des consommables, accessoires, pièces de rechange et outillage informatiques pour les besoins de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2400000 |  | 1676748 | Lancé
| ↳ [Lot 1] La fourniture de consommables d'impression pour les besoins de la société nationale de radiodiffusion et de télévision. | [6 empty] | 1269444 |  | 06/AOM/SNRT/2026 | Lot 1 | 2026-03-06 | Lancé
| ↳ [Lot 2] La fourniture et la mise en service d'accessoires, pièces de rechange et outillage informatique pour les besoins de la société nationale de radiodiffusion et de télévision. | [6 empty] | 407304 |  | 06/AOM/SNRT/2026 | Lot 2 | 2026-03-06 | Lancé
Direction Centrale Technique | Acquisition des serveurs et des équipements Informatiques pour les besoins de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1-T2 | 4800000 |  | 4423800 | Lancé
| ↳ [Lot 1] La fourniture et la mise en service de serveurs haute performance destinés aux applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour les besoins de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [8 empty] | 15/AOM/SNRT/2026 | Lot 1 | 2026-02-18 | INFRUCTUEUX
| ↳ [Lot 2] La fourniture et la mise en service d'infrastructures informatiques haute performance pour les applications d'intelligence artificielle pour les besoins de la la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 677484 |  | 15/AOM/SNRT/2026 | Lot 2 | 2026-02-18 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service d'infrastructures informatiques haute performance pour les applications d'intelligence artificielle pour les besoins de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | [6 empty] | 746316 |  | 28/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-13 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service de serveurs haute performance destinés aux applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour les besoins de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [8 empty] | 33/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-23 | INFRUCTUEUX
| ↳ La fourniture et la mise en service de serveurs haute performance destinés aux applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour les besoins de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 3000000 |  | 35/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-12 | Lancé
Direction Centrale Technique | Acquisition des supports d’enregistrement et de lecture pour les besoins des chaines TV de la SNRT | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 480000 |  | 259200 | Lancé
| ↳ La fourniture de supports d'enregistrement et de lecture pour les besoins des chaines TV de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | [6 empty] | 259200 |  | 27/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-13 | Lancé
Direction Centrale Technique | Acquisition des équipements de machinerie et d'éclairage pour répondre aux besoins de production de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2400000 |  | 1782744 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service des équipements d'éclairage pour les besoins de la production de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | [6 empty] | 1782744 |  | 10/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-08 | Lancé
Direction Centrale Technique | Acquisition d’équipements informatiques pour les besoins de SNRT NEWS | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 3600000 |  | 2369880 | Lancé
| ↳ [Lot 1] La fourniture et la mise en service d'équipements informatiques pour les besoins de SNRT news de la SNRT | [8 empty] | 21/AOM/SNRT/2026 | Lot 1 | 2026-03-19 | INFRUCTUEUX
| ↳ [Lot 2] La fourniture de consommables d'impression pour les besoins de SNRT News de la SNRT | [6 empty] | 283380 |  | 21/AOM/SNRT/2026 | Lot 2 | 2026-03-19 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service d'équipements informatiques pour les besoins de SNRT news de la société nationale de radiodiffusion et de télévision. | [6 empty] | 2086500 |  | 53/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-08 | Lancé
Direction Centrale Technique | Fourniture et mise en service d'un systéme d'intercom boradcast pour les besoins de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 291156 |  | 291156 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service d'une solution de transport des communications intercom via des codecs audio IP BROADCAST pour les besoins des unités mobiles de de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [8 empty] | 23/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-01 | INFRUCTUEUX
| ↳ La fourniture et la mise en service d'une solution de transport des communications intercom via des codecs audio IP BROADCAST pour les besoins des unités mobiles de de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 291156 |  | 25/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-02 | Lancé
Direction Centrale Technique | Numérisation des anciennes archives télévisuelles stockées sur des supports analogiques de type U-MATIC, pour les besoins des archives TV de la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1200000 |  | 1019520 | Lancé
| ↳ La numérisation des anciennes archives télévisuelles stockées sur des supports analogiques de type cassette U-MATIC pour les besoins des archives TV de la SNRT. | [6 empty] | 1019520 |  | 16/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-05-26 | Lancé
Direction Centrale Technique | Renouvellement des équipements Audio/Vidéo pour répondre aux besoins des chaines TV de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 2400000 |  | 2906664 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service d'encodeurs et décodeurs SRT pour les besoins des unités mobiles de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 2906664 |  | 29/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-15 | Lancé
Direction Centrale Technique | Renouvellement et mise à niveau des systèmes et solutions logicielles de l'infrastructure IT de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1-T2 | 10200000 |  | 1971288 | Lancé
| ↳ La fourniture d’une solution DLP « Data Loss Prevention » pour les besoins de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 142872 |  | 11/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-12 | Lancé
| ↳ L'élaboration du Shéma Directeur des Systèmes d'information (SDSI) de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | [6 empty] | 840000 |  | 37/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-17 | Lancé
| ↳ La fourniture et la mise en service de logiciels et de licences de solutions IT pour les besoins de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision. | [6 empty] | 988416 |  | 40/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-07-02 | 8 JOURS
Direction de l'Information TV | Prestation de blanchisserie du linge et services assiciés au profit des journalistes présentateurs du journal Télévisés (JT) , | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 100000 |  | 89340 | Lancé
| ↳ Prestation de blanchisserie du linge et services associés au profit des journalistes présentateurs des JT de ALAOULA –Rabat. | [6 empty] | 89340 |  | 20/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-03-03 | Lancé
Direction de la Télédiffusion | Acquisition de matériel technique et informatique pour l'extension de l'outil digital de gestion des ressources techniques et humaines de l'exploitation et de la maintenance. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1 | 540000 |  | 540000 | Lancé
| ↳ Acquisition de matériel technique et informatique pour l'extension de l'outil digital de gestion des ressources techniques et humaines de l'exploitation et de la maintenance. | [8 empty] | 09/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-19 | INFRUCTUEUX
| ↳ Acquisition de matériel technique et informatique pour l’extension de l'outil digital de gestion de ressources techniques et humaines de l'Exploitation et de la Maintenance | [6 empty] | 540000 |  | 32/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-22 | Lancé
Direction de la Télédiffusion | Fourniture de combiners/upconverters. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1 | 979200 |  | 979200 | Lancé
| ↳ Fourniture de combiners/upconverters. | [6 empty] | 979200 |  | 14/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-09 | Lancé
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des modules et pièces de rechanges des émetteurs FM des centres de la SNRT | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 6500000 |  | 5199960 | Lancé
| ↳ [Lot 1] Fourniture des modules et pièces de rechange des émetteurs FM de marque RVR | [6 empty] | 2254080 |  | 51/AOM/SNRT/2026 | Lot 1 | 2026-05-08 | Lancé
| ↳ [Lot 2] Fourniture des modules et pièces de rechange des émetteurs FM 10Kw et 5Kw de marque RFE | [6 empty] | 2945880 |  | 51/AOM/SNRT/2026 | Lot 2 | 2026-05-08 | Lancé
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des modules et pièces de rechanges des émetteurs TNT de des centres de la SNRT | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 6500000 |  | 5199966 | Lancé
| ↳ [Lot 1] Fourniture des modules et pièces de rechange des émetteurs TNT de puissance 250 Watts de marque EUROTEK | [6 empty] | 1841022 |  | 47/AOM/SNRT/2026 | Lot 1 | 2026-05-08 | Lancé
| ↳ [Lot 2] Fourniture des modules et pièces de rechange des émetteurs TNT de de marque ITELSIS | [6 empty] | 1855800 |  | 47/AOM/SNRT/2026 | Lot 2 | 2026-05-08 | Lancé
| ↳ [Lot 3] Fourniture des modules et pièces de rechange des émetteurs TNT de marque EGATEL de puissance 10kw | [6 empty] | 1503144 |  | 47/AOM/SNRT/2026 | Lot 3 | 2026-05-08 | Lancé
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des modules et pièces de rechanges hydrauliques et électriques pour les émetteurs de diffusion TNT et FM | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1100000 |  | 950000 | Lancé
| ↳ Fourniture des modules et pièces de rechanges hydrauliques et électriques pour les émetteurs de diffusion TNT et FM | [6 empty] | 950000 |  | 18/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-03-13 | Lancé
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des équipements de transmission pour les réseaux FH, satellite, contribution, tête réseau et NMS des stations terriennes. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 8000000 |  | 6537000 | Lancé
| ↳ Fourniture de commutateurs de flux Transport Stream | [6 empty] | 1785000 |  | 31/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-16 | Lancé
| ↳ Fourniture de récepteurs satellites professionnels multistream avec mode de décryptage BISS-CA et ready pour décryptage DVB-CSAv3. | [6 empty] | 4752000 |  |  |  | 2026-05-25 | SIGNATURE MO
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des onduleurs 2x150 KVA type modulaires et d’un système de climatisation au centre SNRT de ZAER (RABAT). | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1 | 3301704 |  | 3201000 | Lancé
| ↳ Fourniture, installation et mise en service des onduleurs 2x150 KVA type modulaires et d’un système de climatisation au centre SNRT de ZAER (RABAT). | [6 empty] | 3201000 |  | 07/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-09 | Lancé
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des émetteurs DVB-T/T2 avec combiners pour quelques sites de diffusion | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 4000000 | 5246250.76 | 5749800 | Lancé
| ↳ La fourniture, l’installation et la mise en service des émetteurs DVB-T/T2 fonctionnant dans la bande [474-690] MHz, avec triplexeurs RF, un système d’antennes UHF et accessoires. | [6 empty] | 5749800 |  | 19/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-03-10 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | la location de longue durée à la SNRT de véhicules neufs sans option d'achat ainsi que les prestations qui lui sont accessoires et complémentaire | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T1 | 8234049.6 |  | 6811236 | Lancé
| ↳ La location en longue durée de véhicules neufs sans option d’achat ainsi que les prestations qui lui sont accessoires et complémentaires pour la SNRT.(En vue de conclusion d’un marché reconductible) | [6 empty] | 6811236 |  | 05/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-01-14 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Achat Fournitures de Bureau | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T1 | 300000 |  | 300000 | Lancé
| ↳ Achat de Fourniture de Bureau destiné à la SNRT. | [6 empty] | 300000 |  | 02/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-18 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Achat Papier Fort A4 | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T1 | 3000000 |  | 347478.62 | Lancé
| ↳ Achat de Papier Fort A4 destiné à la SNRT. | [6 empty] | 347478.62 |  | 02/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-18 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Achat d'habillement au profit des journalistes présentateurs des évenements sportifs, | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 300000 | 700000 | 574656 | Lancé
| ↳ Achat d’habillement pour le personnel de la SNRT (Journalistes, Caméramans, Techniciens et Chauffeurs). | [6 empty] | 574656 |  | 36/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-13 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition de Matériel de Bureau (photocopieurs, Fax, Destructeur Tonners et drums ) | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1-T4 | 2028592 |  | 983160 | Lancé
| ↳ Fourniture et installation du matériel de bureau : Photocopieurs, Fax, Toners, Drums Achat du consommable pour photocopieur et fax : Toners, Drums et Fours. | [8 empty] | 04/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-01-22 | INFRUCTUEUX
| ↳ [Lot 01] Fourniture et installation du matériel de bureau : Photocopieurs, Fax, Toners, Drums | [6 empty] | 782160 |  | 22/AOM/SNRT/2026 | Lot 01 | 2026-05-14 | Lancé
| ↳ [Lot 02] Achat du consommable pour photocopieur et fax : Toners, Drums et Fours. | [6 empty] | 201000 |  | 22/AOM/SNRT/2026 | Lot 02 | 2026-05-14 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Peinture extérieure pour les façades des bâtiments de la SNRT à Rabat. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 650000 |  | 459000 | Lancé
| ↳ Travaux de peinture des façades et des locaux de la SNRT à Rabat. | [6 empty] | 459000 |  | 45/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-05-11 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Prestations de désherbage. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T1 | 400000 | 20000 | 289400 | Lancé
| ↳ [Lot 1] Témara et Zaer | [6 empty] | 126000 |  | 12/AOM/SNRT/2026 | Lot 1 | 2026-02-12 | Lancé
| ↳ [Lot 2] Casablanca (Ain Chock et Roche noire). | [6 empty] | 163400 |  | 12/AOM/SNRT/2026 | Lot 2 | 2026-02-12 | Lancé
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux de démolition et de reconstruction d'un mur de cloture de la station Régionale Radio à Oujda | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1 | 1050000 |  | 815820 | Lancé
| ↳ Travaux de démolition et de reconstruction d’un mur de clôture de la station régionale Radio à OUJDA. | [6 empty] | 815820 |  | 03/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-04 | Lancé
Direction Audit et Contrôle et de Gestion | Elaboration d'une cartographie des risques couvrant les processus de la SNRT | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 840000 | 1320000 | 1200000 | En cours
| ↳ Elaboration de la cartographie des risques de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision, et déploiement du dispositif de suivi et de mise à jour y afférent. | [6 empty] | 1200000 |  | 59/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-22 | Complément MO
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Location de supports d'affichage urbain 4x3 pour la promotion des produits et services de la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 11700000 |  | 9264180 | En cours
| ↳ Location de supports d’affichage urbain 4X3 pour la SNRT | [6 empty] | 9264180 |  | 60/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-03-06 | 8 jours
Direction Centrale Technique | Acquisition de matériel audio/vidéo pour le renouvellement des dispositifs des unités mobiles de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 6000000 |  | 3132276 | En cours
| ↳ La fourniture et la mise en service d'un système de travelling robotisé pour les besoins de la production de la SNRT | [6 empty] | 3132276 |  | 64/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-07-13 | TRAITEMENT DA
Direction Centrale Technique | Acquisition d’équipements informatiques et audiovisuels pour la mise à niveau du matériel de SNRT NEWS | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1400000 |  | 323628 | En cours
| ↳ La fourniture et la mise en service d'équipements audio vidéo au profit de la Direction de la Régie Publicitaire et Solutions Digitales de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision | [8 empty] | 26/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-08 | INFRUCTUEUX
| ↳ La fourniture et la mise en service d'équipement audio vidéo au profit de la Direction de la Régie publicitaire et solutions Digitales de la SNRT | [6 empty] | 323628 |  | 63/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-07-13 | TRAITEMENT DA
Direction Centrale Technique | La fourniture et la mise en service de serveurs pour renouvellement de serveurs d’enregistrement et de replay pour les besoins de la production TV des manifestations sportives. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 8948880 |  | 9154152 | En cours
| ↳ La fourniture et la mise en service de serveurs pour renouvellement de serveurs d’enregistrement et de replay pour les besoins de la production TV des manifestations sportives. | [8 empty] | 30/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-16 | INFRUCTUEUX
| ↳ La fourniture et la mise en service de serveurs pour renouvellement de serveurs d’enregistrement et de replay pour les besoins de la production TV des manifestations sportives. | [6 empty] | 9154152 |  | 57/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-07-01 | 8 JOURS
Direction Centrale Technique | Souscription à un abonnement annuel de licences logiciels pour les besoins de la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1800000 |  | 112824 | En cours
| ↳ Renouvellement des licences de la solution de gestion financière pour les besoins de la SNRT | [8 empty] | 46/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-01 | INFRUCTUEUX
| ↳ Renouvellement des licences de la solution de gestion financière pour les besoins de la SNRT | [6 empty] | 112824 |  | 54/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-07-21 | TRAITEMENT DA
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Maintenance de la messagerie de la DRPSD | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T4 | 51000 |  | 51000 | En cours
| ↳ La maintenance du système de messagerie Lotus Notes/ Domino. | [6 empty] | 51000 |  | 49/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-28 | Complément MO
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Prestation de maintenance corrective, maintenance évolutive, d'assistance utilisateur, d'assistance technique et des mises à jour de Media Pilot, Logiciel de gestion de la commercialisation de l'espace publicitaire des supports TV Radio de la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 753940 |  | 753940 | En cours
| ↳ Prestation de maintenance corrective, maintenance évolutive et assistance / support du logiciel de gestion des campagnes publicitaires des supports TV et Radio de la SNRT | [6 empty] | 753940 |  | 48/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-28 | Complément MO
Direction de la Télédiffusion | Elaboration des études technique et le suivi des travaux pour la construction des nouveau sites de diffusion à RICH et MSISSI | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 150000 |  | 144000 | En cours
| ↳ [Lot 1] Élaboration des études techniques et suivi des travaux d’aménagement de l’ancien site de diffusion TV/FM de la SNRT à Jbel Hammat Moulay Hachem (P. Midelt). | [6 empty] | 72000 |  |  | Lot 1 | 2026-04-14 | TRAITEMENT DA
| ↳ [Lot 2] Élaboration des études techniques et suivi des travaux de construction du site de diffusion TV/FM de la SNRT à Msissi (P. Tinghir). | [6 empty] | 72000 |  |  | Lot 2 | 2026-04-14 | TRAITEMENT DA
Direction de la Télédiffusion | Elaboration des études technique et le suivi des travaux pour la construction et achèvement d'installation des pylônes auto-stable aux sites SNRT TANAKOUBE ( P.CHEFCHAOUEN) et TAOURIRT | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 120000 | 150000 | 144000 | En cours
| ↳ Elaboration des études techniques et suivi des travaux d'achèvement d'installation d'un pylône auto-stable de 30+10m de hauteur au site SNRT TANAKOUBE (P.CHEFCHAOUEN) | [6 empty] | 72000 |  | 17/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-03-16 | TRAITEMENT DA
| ↳ Elaboration des études techniques et suivi des travaux d’installation d’un pylône auto-stable de 55m de hauteur au site SNRT TAOURIRT (P. TAOURIRT) | [6 empty] | 72000 |  |  |  | 2026-04-08 | TRAITEMENT DA
Direction de la Télédiffusion | Electricafication/augmentation MT/BT 2éme reseau de quelques sites de diffusion SNRT. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 4000000 |  | 3800000 | En cours
| ↳ Electrification du centre SNRT d’AKKA IGHEN (P. TATA) par la construction d’un réseau aérien 2ème catégorie (ligne 22Kv), d’un poste de transformation MT/BT haut de poteau de puissance 100KVA équipé de de l’ensemble des équipements MT/BT nécessaires, appareillage de distribution BT, Anti-surtension et mise à la terre. | [6 empty] | 3800000 |  | 55/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-05-25 | 8 JOURS
Direction de la Télédiffusion | Entretien et maintenance des équipements électriques, électroniques des climatiseurs aux centres de diffusion, y compris la fourniture des pièces de rechange. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 4500000 |  | 3600000 | En cours
| ↳ Entretien et maintenance des équipements électriques, électroniques des climatiseurs aux centres de diffusion, y compris la fourniture des pièces de rechange | [8 empty] | 01/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-19 | INFRUCTUEUX
| ↳ Entretien et maintenance des équipements électriques, électroniques des climatiseurs aux centres de diffusion, y compris la fourniture des pièces de rechange | [6 empty] | 3600000 |  | 56/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-06-18 | 8 JOURS
Direction de la Télédiffusion | Entretien et remise en état du système de verouillage et de protection des cabines d'antennes de centres AM | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T3 | 1800000 |  | 165000 | En cours
| ↳ Entretien et remise en état du système de verrouillage et de protection de la cabine d'antenne du centre AM de Sbaa Aioune | [6 empty] | 165000 |  |  |  | 2026-05-05 | Complément MO
Direction de la Télédiffusion | Fourniture de matériel électrique et pièces de rechange pour les installations MT/BT, groupes électrogènes et onduleurs. batteries de compensation, batteries des groupes, batteries pour onduleurs et gazoil pour Groupes électrogènes, et pour les équipements de diffusion et des réseaux de transmission. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 900000 |  | 793728 | En cours
| ↳ Fourniture, installation, paramétrage et mise en service de batteries pour onduleurs existants de marque Eaton déployés au siège SNRT à RABAT | [6 empty] | 793728 |  | 39/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-22 | Complément MO
Direction de la Télédiffusion | Fourniture installation et mise en service d’un nouveau groupe électrogène de puissance 200 KW/PRP pour le centre SNRT de PALOMAS (P.EL HOCEIMA), ainsi que le transfert de quelques groupes électrogènes entre des centres SNRT y compris leurs mise à niveau. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1 | 1200000 |  | 1260000 | En cours
| ↳ Fourniture installation et mise en service d’un nouveau groupe électrogène de puissance 200 KW/PRP pour le centre SNRT de PALOMAS (P.EL HOCEIMA), ainsi que le transfert de quelques groupes électrogènes entre des centres SNRT y compris leurs mise à niveau. | [8 empty] | 08/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-09 | INFRUCTUEUX
| ↳ Fourniture installation et mise en service d’un nouveau groupe électrogène de puissance 200 KW/PRP pour le centre SNRT de PALOMAS (P.EL HOCEIMA), ainsi que le transfert de quelques groupes électrogènes entre des centres SNRT y compris leurs mise à niveau. | [6 empty] | 1260000 |  | 50/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-04-29 | Complément MO
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des émetteurs FM avec combiners et systèmes d'antennes FM pour quelques sites de diffusion | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 4400000 | 4869600 | 4869600 | En cours
| ↳ La fourniture, l'installation et la mise en service de : - Une station de diffusion radio FM composée de six émetteurs de puissance 1KW chacun fonctionnant en mode (5+1) avec son multiplexeur RF, son système d'antennes FM et ses accessoires, - Quatre stations de diffusion radio FM, chacune est composée de quatre émetteurs de puissannce 1 KW chacun, fonctionnant en mode (4+0) avec deux multiplexeurs RF et leurs accessoires, - Trois stations de diffusion radio FM, chacune est composée de six émetteurs de puissance 500 W chacun, fonctionnant en mode (5+1) avec leurs multiplexeurs RF, leurs systèmes d'antennes FM et leurs accessoires, | [6 empty] | 4869600 |  |  |  | 2026-06-26
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition de mobilier de bureau | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2000000 |  | 1592006.4 | En cours
| ↳ Acquisition de mobilier de bureau | [6 empty] | 1592006.4 |  |  |  | 2026-06-26 | SIGNATURE MO
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition et travaux d'installation de deux ascenseurs aux bâtiments de la Radio SNRT-Rabat et de Radio-TV coranique Assadissa | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1076000 |  | 458400 | En cours
| ↳ ACQUISITION ET TRAVAUX D'INSTALLATION D’UN ASCENSEUR DANS LE BATIMENT DE LA SNRT NEWS A CASABLANCA. | [6 empty] | 458400 |  |  |  | 2026-04-28 | Complément MO
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des installations de climatisation: Rabat Casablanca | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 590000 |  | 589800 | En cours
| ↳ Maintenance et l’entretien des appareils de climatisation (pièce et main d’œuvre) : Rabat et Casablanca. | [6 empty] | 589800 |  | 61/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-01-19 | DA
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des onduleurs. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 | 730000 | 730000 | En cours
| ↳ Maintenance et entretien (pièce et main d’œuvre) de : • Onduleurs au niveau des sites de la SNRT Rabat, Casablanca et stations régionales Radio. • Poste de transformation HTA/BT situé au niveau de la station TV d’Ain Chok à Casablanca de la SNRT. | [6 empty] | 730000 |  | 42/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-01-19 | Complément MO
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement des locaux techniques à Rabat Electricité-Lustreries-Climatisation | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 587419.2 |  | 489516 | En cours
| ↳ Electricité – Lustreries – Climatisation. | [6 empty] | 489516 |  | 13/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-04 | TRAITEMENT DA
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement des locaux techniques à Rabat Aménagement et Agencement | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 3248928 |  | 2481024 | En cours
| ↳ Aménagement et agencement. | [6 empty] | 2481024 |  | 13/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-04 | TRAITEMENT DA
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement et d'agencement de la régie publicitaire et des solutions digitales | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2551240.8 |  | 2126034 | En cours
| ↳ Travaux d’aménagement et d’agencement de la Régie Publicitaire et des solutions digitales à Casablanca | [6 empty] | 2126034 |  | 41/AOM/SNRT/2026 |  | 2026-02-10 | 8 JOURS
Direction Al Maghribia | Décor Virtuel Live News | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 150000 |  |  | Non reçu
Direction Al Maghribia | Prestation de blanchisserie du linge et services associés au profit des journalistes présentateurs du journal Télévisés (JT) | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 60000 |  |  | Non reçu
Direction Attakafia | Prestation de blanchisserie du linge et services associés au profit des journalistes présentateurs | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 60000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Décor JT Al Aoula , Laayoune, Tamazight Habillage chaînes SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 5500000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Décors virtuels des chaînes de la SNRT | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2000000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Maintenance du portail de la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 730000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Production de flags et bonnettes pour les micros des chaînes TV et radios de la SNRT | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 500000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Production de spots / films publicitaires pour la promotion des produits et services de la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2750000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Réalisation d'études qualitatives et quantitatives marketing pour la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T4 | 800000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Marketing et Programmation TV | Stratégie Marketing, conseil en communication, exécution et production des campagnes | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T4 | 4000000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Acquisition de systèmes de caméras aériennes sur câbles pour répondre aux besoins de production de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 13200000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Acquisition de véhicules « Support Trucks » pour répondre aux besoins des unités mobiles de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 7200000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Acquisition des équipements audio pour les besoins des chaines radios de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2400000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Acquisition des équipements informatiques Broadcast pour les besoins des chaines radios régionales de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 3000000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Acquisition des équipements pour la mise à niveau de l'infrastructure réseau de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 5400000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Acquisition et mise à niveau des équipements Audio/Vidéo du studio virtuel pour répondre aux besoins de production de la chaine TV Laayoune de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 4200000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Acquisition et mise à niveau des équipements Audio/vidéo de la régie multidiffusion pour répondre aux besoins de la chaine Arryadia de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 6000000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Contrat de support logiciel du système News Room (PAM et NRCS) pour les besoins des chaines TV de la SNRT. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Mise en place d'un système d'automation TV pour répondre aux besoins de la diffusion des chaines TV de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 6000000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement des licences logicielles pour les stations d’habillage et de graphisme pour les besoins des chaînes TV de la SNRT. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 480000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement des systèmes d’automation radio des chaînes radios régionales de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 4800000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement des équipements Audio/Vidéo du plateau JT pour répondre aux besoins de la chaine Al Aoula de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 9600000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement des équipements audio/vidéo et des châssis de traitement de signaux pour répondre aux besoins des installations techniques de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2400000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement des équipements de captation Audio/Vidéo pour répondre aux besoins de la chaine Al Aoula de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2400000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement et mise à niveau des équipements Audio/Vidéo de la régie JT pour répondre aux besoins de la chaine TV Laayoune de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2400000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement et mise à niveau des équipements d'enregistrement, de lecture et de traitement pour les besoins du système News Room de la SNRT. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 7200000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale Technique | Renouvellement et mise à niveau du Centre de Diffusion et de Monitoring (CDM) pour les besoins des chaines Radio de la SNRT. afin d’assurer la supervision centralisée, la redondance et la continuité de service des diffusions. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 3600000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Production et de l'Antenne | Décors Emissions Internes Al Aoula | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1620000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Production et de l'Antenne | Location Ecrans & Barres à Led | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 360000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Production et de l'Antenne | Location Matériel pour les productions internes Al Aoula | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1232000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | "Acquisition d'une Solution Multifonction visant la gestion de projets, la mise en place de la chaine Devops et l’acquisition des Outils de développement : éditeur de code". | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 250000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Accompagnement et Sponsoring des plateformes digitales | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 500000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Acquisition d'une Solution visant l'Automatisation et la Digitalisation de la Gestion des Campagnes Publicitaires ( Annonceurs - Agences- Régie Publicitaire ) | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 350000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Assistance et maintenance de lasolution BI etlocation de licences | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 250000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Développement de projets digitaux | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 450000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Lancement d'une Analyse de l'impact de l'engagement et de l'attention des téléspectateurs sur les programmes TV : De la mémorisation à l’attractivité pour les marques ( Efficacité publicitaire TV (linéaire + Broadcaster Video On Demand). | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Lancement d'une étude "Return on investment": ( ROI) permettant l'évaluation de l'effiicacité des camapgnes publicitaires | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Mise en place d’une plateforme de gestion de données : Data management platorm: (DMP) pour la collecte et l’analyse de données sociodémographiques et comportementales, afin d'optimiser les campagnes publicitaires sur les plateformes digitales de la régie. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Refonte de la Solution de publicité digitale pour l'ensemble des plateformes digitales de la SNRT | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 400000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Réferencement de la plate forme SNRTNEWS et Mise en place de la stratégie digitale | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 350000 |  |  | Non reçu
Direction Centrale de la Régie publicitaire et des Solutions Digitales | Solutions relatives au projet d'homologation RSSI | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 300000 |  |  | Non reçu
Direction Financière | Accompagnement du Groupe SNRT dans la production des comptes en IFRS (trois prix distincts : la production des comptes individuels de la SNRT, la production des comptes individuels des filiales, la production des comptes consolidés du groupe) | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2600000 |  |  | Non reçu
Direction Financière | Audit fiscal de la SNRT au titre des exercices non prescrits (2022 - 2025) | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 |  |  | Non reçu
Direction Financière | Commissarit aux apports - Expertise d'évaluation du foncier transféré par l'Etat à la SNRT | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 360000 |  |  | Non reçu
Direction chargée des programmes Amazigh Radio et TV | Conception et fabrication d'un ensemble de décors comprenant une table et cinq chaises dédiées aux émissions de débat télévisé diffusées sur la chaîne TV8. | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 |  |  | Non reçu
Direction chargée des programmes Amazigh Radio et TV | Habillage général de Radio Amazigh | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 500000 |  |  | Non reçu
Direction chargée des programmes Amazigh Radio et TV | Habillage général de la chaîne Amazighia | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1500000 |  |  | Non reçu
Direction de l'Information TV | Achat d'habillement au profit des journalistes présentateurs des JTV , | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 700000 |  |  | Non reçu
Direction de l'Information TV | Acquisition des produits de maquillage pour les présentateurs des JT e t des émissions TV, | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 300000 |  |  | Non reçu
Direction de l'Information TV | Conception et fabrication de décor pour une émission grand débat politique 2026 | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 400000 |  |  | Non reçu
Direction de l'Information TV | Conception et réalisation d'un décor du plateau de télévision professionnel aux standards internationaux pour la couverture de la CAN 2026 (femmes) | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 400000 |  |  | Non reçu
Direction de l'Information TV | Réalisation d'un décor plateau de télévision professionnel aux standards internationaux pour l'émission" نقطة الى السطر" | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 500000 |  |  | Non reçu
Direction de la Chaîne TV Laayoune | Fabrication de décor et conception d'habillage de l'émission "AAOYON ALMAGHRIB ". | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 300000 |  |  | Non reçu
Direction de la Chaîne TV Laayoune | Fabrication de décor et conception d'habillage de l'émission "AL FADAA ARIYADI". | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 300000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Acquisition de climatiseurs | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T4 | 200000 | 120000 |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Construction et achèvement d'installation des pylônes auto-stable aux sites SNRT TANAKOUBE ( P.CHEFCHAOUEN) et TAOURIRT | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 2000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Entretien des systèmes de la télésurveillance des centres radio AM. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 180000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Entretien des pylônes et tours dessites de diffusion | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 2000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Entretien et maintenance du syteme d'antennes du centre radio AM d'Ait Melloul | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2600000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Entretien, réparation et maintenance des équipements de transmission. | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 934000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Etudes architecturales et le suivi des travaux pour la construction des nouveau sites de diffusion de la SNRT à RICH et MSISSI | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 180000 | 150000 |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Formation dans les réseaux informatiques et réseaux de transmission. | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T4 | 500000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des modules de traitement audio et RDS pour les émetteurs FM | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 1800000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des analyseurs de réseaux électrique et les appareils de mesure électrique | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 800000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des distributeurs de puissance UHF et FM, combiners, feeders et antennes | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T3 | 3500000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture des duplexeurs, filtres, patchs panel , commutateurs RF et adaptateurs | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T3 | 1600000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture et installation des sondes FM et TNT pour le contrôle des signaux audios et vidéo des chaines radio et télevision de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 1200000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture et installation des équipements de contrôle audio et vidéo pour les petits centres de diffusion TV/FM | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service de nouveaux onduleurs dans quelques sites de diffusion. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 4000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service de nouvelles liaisons de faisceaux hertzien pour un Trafic MPEG-TS/IP et IP. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 8000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service de plateformes d'encodage et de multiplexage/Mise à niveau des platformes existantes. | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 5000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service de systèmes de supervision des antennes de diffusion FM et TV | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2755000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des climatiseurs aux centres de diffusion de la SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 3500000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture, installation et mise en service des groupes électrogènes dans quelques sites de diffusion. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 3000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Fourniture,installation et mise en service des commutateurs et distributeurs des signaux ASI et IP pour les centres de diffusion TNT et FM | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 1000000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | L'entretien et la remise en état des systèmes de balisage aux pylônes des centres de diffusion TV/FM | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 500000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Travaux d'aménagement des sites de diffusion. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 - T3 - T4 | 4800000 |  |  | Non reçu
Direction de la Télédiffusion | Travaux de construction de nouveaux sites à RICH et MSISSI | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 3000000 |  |  | Non reçu
Direction des Ressources Humaines | Programmes de formation au profit du personnel de la SNRT | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1208041.4 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Inventaire physique et fiabilisation du fichier comptable des immobilisations de la SNRT, | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 3000000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition de climatiseurs | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 1500000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition et installation de climatiseurs au niveau des locaux techniques des stations regionales radio. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 2420000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Acquisition et installation des caméras dans les locaux de la SNRT y compris serveurs et baie de stockage | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T1-T2 | 6838480 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Aménagement des locaux Techniques (salles machines) des stations régionales radio de la SNRT. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1000000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Aménagement du studio virtuel de la station TV Laayoune. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 1000000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Etanchéité des terrasses des locaux de la SNRT à Rabat et Casablanca. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 400000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Extension de l'abri des cars régies à Témara | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 7792000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Fourniture Matériel Electrique Siége et Annexes | Fournitures | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T3 | 200000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Fourniture et installation des Panneaux de signatlisation Bâtiments SNRT | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 300000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Installation extracteurs et détection incendie locaux Archives Finances et Achats | Fournitures | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 800000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des ascenseurs. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T4 | 200000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des extincteurs. | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T4 | 150000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Maintenance des installations de détection et d'extinction automatique d'incendie . | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T2 | 650000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Mise à jour de la solution de pointage et de contrôle d'accès | Services | Fonctionnement | Appel d'offres ouvert | T3 | 500000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement de la régie et du Studio N°5 de la Radio | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 800000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement de la station régionale Radio d'AL Houceima | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 800000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement de la station régionale Radio de Marrakech | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1400000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement de la station régionale Radio de Tetouane, | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1000000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement des locaux de la SNRT à Rabat. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 3000000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'aménagement des locaux d'archive TV de la SNRT à Témara. | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 600000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux d'installation électrique au bâtiment administratif de la SNRT à Rabat | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 450000 |  |  | Non reçu
Direction du Patrimoine et Moyens Généraux | Travaux de plomberie au niveau des locaux de la SNRT Rabat | Travaux | Investissement | Appel d'offres ouvert | T3 | 600000 |  |  | Non reçu
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Accompagnement à la transition vers la nouvelle version ISO/IEC 27001:2022 et extension du domaine d'application du SMSI pour couvrir l'ensemble des systèmes d'information de la SNRT. | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T4 | 450000 |  |  | Non reçu
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Acquisition, installation et mise en service d’une solution de cybersécurité intégrant des capacités d’intelligence artificielle, permettant la détection en temps réel de comportements suspects et de menaces sophistiquées et complexes, pour les besoins des équipes CyberSOC et CyberCERT, dans le cadre de la mise en place du centre opérationnel de cybersécurité interne (CyberSOC & CyberCERT) de la SNRT. | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 850000 |  |  | Non reçu
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Acquisition, installation, mise en service et exploitation d'un système de gestion des informations et des événements de Cybersécurité, dans le cadre de la mise en place du centre opérationnel de cybersécurité interne (CyberSOC & CyberCERT) de la SNRT. | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 1800000 |  |  | Non reçu
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Réalisation de prestations d'audits de certification et de surveillance annuels du Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI) selon la norme ISO/IEC 27001:2022 | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T4 | 200000 |  |  | Non reçu
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Réalisation de prestations d’audit de sécurité des systèmes d’information de la SNRT, relevant des classes « A », « B », « C » et « D ». Audit organisationnel et physique Audit d’architecture Audit de configuration Audit de code source Test d’intrusion Audit des systèmes industriels | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T4 | 800000 |  |  | Non reçu
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) | Souscription au service de "Cyber Threat Intelligence (CTI)" pour les besoins des équipes CyberSOC et CyberCERT, dans le cadre de la mise en place du centre opérationnel de cybersécurité interne (CyberSOC & CyberCERT) de la SNRT. | Services | Investissement | Appel d'offres ouvert | T2 | 750000 |  |  | Non reçu

## Exécution PPA BC S1 2026
Exécution du PPA des Bons de Commande — Semestre 1— 2026 Situation des projets engagés, en instance et non reçus
LÉGENDE
Engagé
En instance
Non reçu
DÉTAIL DES PROJETS
Personne Habilitée | Direction | Objet PPA / Objet BC (sous-ligne) | Nature Annexe 4 / Nature dépense (BC) | Plafond autorisé | Budget estimatif (PPA) | Montant BC engagés (déclaré PPA) | Montant engagé (rapproché) | Statut | N° JDE | Fournisseur | Date approbation
D/ACHATS | CHAINE LAAYOUNE | Prestation d'impression pour la mise en scène de l'émission "MOSABAQAT AL QURAN ALKARIM" pour l'année 1447/2026 | PRESTATIONS D'IMPRESSION DE REPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE | 500000 | 15000 | 13900 | 13900 | Engagé
|  | ↳ TRAVEAUX D'IMPRSSION POUR LA MISE EN SC7NE DE L'EMISSION "MOSABAQAT ALQURAN ALKARIM" POUR L'ANNEE 1447/2026 | PRESTATIONS D'IMPRESSION, DE RPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE |  |  |  | 13900 | Approuvé | 26000001 | TESTOUL SERVICES | 2026-01-19
D/ACHATS | CHAINE LAAYOUNE | Achat de trophées pour l'émission "MOSABAQAT AL QURAN ALKARIM" pour l'année 14472026 | MEDAILLES, EFFIGIES, DRAPEAUX ET FANIONS | 500000 | 22000 | 21600 | 21600 | Engagé
|  | ↳ ACHAT DE TROPHEES POUR L'EMISSION "MOSABAQAT ALQURAN ALKARIM" POUR L'ANNEE 1447/2026. | MEDAILLES, EFFIGIES, DRAPEAUX ET FANIONS |  |  |  | 21600 | Approuvé | 26000002 | SOCIETE TELTAY TRADING | 2026-01-19
D/ACHATS | CHAINE LAAYOUNE | Frais de restauration pour les repas de Ftour et Shour du mois RAMADAN 1447/2026 | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 110000 | 109350 | 109350 | Engagé
|  | ↳ Rupture de jeûne Ftour et repas de Shour du personnel de la SNRT TV LAAYOUNE, Centre Émetteur TV/FM Laâyoune et Station Régionale du RADIO Laâyoune du mois sacré de RAMADAN 1447/2026. | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION |  |  |  | 109350 | Approuvé | 26000006 | STE JAMAA ANNAOUI | 2026-02-16
D/ACHATS | D/EXP &MAIN | Désherbage, élagage et déracinement aux centres de diffusion de la SNRT | DESHERBAGE, ELAGAGE, DERACINAGE DES ARBRES | 500000 | 140000 | 151536 | 151536 | Engagé
|  | ↳ Désherbage, élagage, déracinage des arbres de centre de télédiffusion TV/FM Cap spartel. | DESHERBAGE, ELAGAGE, DERACINAGE DES ARBRES |  |  |  | 25920 | Approuvé | 26000048 | EXCELIACOM CONTRACTORS | 2026-06-30
|  | ↳ Désherbage, élagage, déracinage des arbres de centre émetteur radio AM d’Oujda | DESHERBAGE, ELAGAGE, DERACINAGE DES ARBRES |  |  |  | 35976 | Approuvé | 26000050 | SOCIETE HOUSSADIM | 2026-06-24
|  | ↳ désherbage, élagage, déracinage des arbres de centre émetteur radio AM de Sebaa Aioune | DESHERBAGE, ELAGAGE, DERACINAGE DES ARBRES |  |  |  | 57600 | Approuvé | 26000049 | SOCIETE HOUSSADIM | 2026-06-30
|  | ↳ Désherbage, élagage, déracinage des arbres de centre émetteur radio AM d’Ait Melloul | DESHERBAGE, ELAGAGE, DERACINAGE DES ARBRES |  |  |  | 32040 | Approuvé | 26000052 | EXCELIACOM CONTRACTORS | 2026-06-30
D/ACHATS | D/SITES | Entretien et maintenance des équipements électriques (postes MT/BT, régulateurs/stabilisateurs onduleurs, groupes électrogènes) dans quelques sites SNRT. | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES DE TELECOMMUNICATION ET DE TELEGESTION | 500000 | 200000 | 107000.004 | 107000.004 | Engagé
|  | ↳ Entretien et maintenance du poste de livraison et de transformation MT/BT au centre de diffusion SNRT d’AIN CHOCK. | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES DE TELECOMMUNICATION ET DE TELEGESTION |  |  |  | 107000.004 | Approuvé | 26000020 | SOGENELEC | 2026-04-21
D/ACHATS | D/SITES | Réparation et maintenance des équipements électriques (postes MT/BT, régulateurs/stabilisateurs onduleurs, groupes électrogènes) dans quelques sites SNRT. | RÉPARATION, MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS, DE MATÉRIEL ET APPAREIL TECHNIQUES | 500000 | 200000 | 14000 | 14000.004 | Engagé
|  | ↳ Réparation et maintenance du Poste de transformation MT/BT haut de poteau type H61 50 KVA au site SNRT de LAKSIBA (P.BENI MELLAL). | RÉPARATION, MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS, DE MATÉRIEL ET APPAREIL TECHNIQUES |  |  |  | 14000.004 | Approuvé | 26000044 | SOGENELEC | 2026-06-02
D/ACHATS | D/SITES | Fourniture matériel technique de transmission. | MATERIEL TECHNIQUE DE DIFFUSION ET DE TRANSMISSION | 500000 | 200000 | 89976 | 89976 | Engagé
|  | ↳ Fourniture de matériel de diffusion | MATERIEL TECHNIQUE DE DIFFUSION ET DE TRANSMISSION |  |  |  | 89976 | Approuvé | 26000042 | LYSMA SYSTEME | 2026-06-30
D/ACHATS | D/SITES | Réparation et maintenance des équipements de transmission. | RÉPARATION, MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS, DE MATÉRIEL ET APPAREIL TECHNIQUES | 500000 | 100000 | 37800 | 37800 | Engagé
|  | ↳ Réparation et Maintenance du groupe électrogène au centre SNRT de DAKHLA. | RÉPARATION, MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS, DE MATÉRIEL ET APPAREIL TECHNIQUES |  |  |  | 37800 | Approuvé | 26000023 | BEWHY SARL | 2026-04-21
D/ACHATS | DIRECTION MARKETING ET PROGRAMMATION TV | Réalisation Etude Marketing | ETUDES MARKETING ET D'AUDIENCE | 500000 | 400000 | 112800 | 112800 | Engagé
|  | ↳ Réalisation d’une étude marketing pour le compte de la SNRT. | ETUDES MARKETING ET D'AUDIENCE |  |  |  | 112800 | Approuvé | 26000003 | LMS-CSA | 2026-01-22
D/ACHATS | DIRECTION MARKETING ET PROGRAMMATION TV | Création d’un décor virtuel pour la chaîne Arryadia | CONCEPTION D’HABILLAGES GRAPHIQUES ET DE DECORS POUR PROJETS DIVERS LIES A L’ACTIVITE DE LA SOCIETE ; | 500000 | 350000 | 198971.91 | 198971.91 | Engagé
|  | ↳ Conception d'un décor virtuel pour la chaîne Arryadia avec des éléments de réalité augmentée (RA) destinée à accompagner la couverture de la CAN Féminine | CONCEPTION D'HABILLAGES GRAPHIQUES ET DE DECORS POUR PROJETS DIVERS LIES A L'ACTIVITE DE LA SOCIETE |  |  |  | 198971.91 | Approuvé | 26000002CI | ASKI-DA CREATIVE | 2026-05-06
D/ACHATS | DIRECTION MARKETING ET PROGRAMMATION TV | Fourniture et pose du mobilier d'exposition pour le stand SNRT Réhabilitation de stand | MOBILIER D'EXPOSITION | 500000 | 400000 | 106200 | 106200 | Engagé
|  | ↳ Fourniture et pose du mobilierd'exposition pour le Stand SNRT (trophée Hassan II de GOLF 2026) | MOBILIER D'EXPOSITION |  |  |  | 106200 | Approuvé | 26000040 | RT CONCEPT MAROC | 2026-05-08
D/ACHATS | DTSI | Matériel technique de production vidéo | MATERIEL TECHNIQUE DE DE PRODUCTION VIDEO | 500000 | 360000 | 83649.19 | 83649.192 | Engagé
|  | ↳ Fourniture et mise en service de systèmes de commande sans fils pour optique de caméra pour les besoins des unités mobiles de la SNRT. | MATERIEL TECHNIQUE DE PRODUCTION VIDEO |  |  |  | 83649.192 | Approuvé | 26000024 | LTS NETWORK | 2026-04-21
D/ACHATS | DTSI | La fourniture de toners d'impression pour les besoins de la SNRT. | PRODUITS D’IMPRESSION, DE REPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE | 500000 | 295662 | 295662 | 295662 | Engagé
|  | ↳ La fourniture de toners d'impression pour les besoins de la SNRT. | PRODUITS D’IMPRESSION, DE REPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE |  |  |  | 295662 | Approuvé | 26000012 | MONDOFFICE | 2026-03-10
D/ACHATS | DTSI | Fourniture et mise en service de cartes graphiques pour applications de calcul intensif et d’intelligence artificielle pour les besoins de la SNRT. | EQUIPEMENTS INFORMATIQUE, PIECES DE RECHANGE ET LOGICIELS | 2000000 | 480000 | 412077.072 | 412077.77 | Engagé
|  | ↳ EQUIPEMENTS INFORMATIQUE, PIECES DE RECHANGE ET LOGICIELS | Fourniture et mise en service de cartes graphiques pour applications de calcul intensif et d'intelligence artificielle pour les besoins de la SNRT |  |  |  | 412077.77 | Approuvé | 26000047 | LTS NETWORK | 24/062026
DPMG | DPMG | Achat de Carburant pour chauffage | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS | 500000 | 380000 | 297000 | 297000 | Engagé
|  | ↳ ACHAT DE GASOIL POUR CHAUFFAGE | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS |  |  |  | 297000 | Approuvé | 26000026 | AFRIQUIA SMDC | 2026-04-30
DPMG | DPMG | Hotellerie,hebergement,réception | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 500000 | 120000.32 | 120000.32 | Engagé
|  | ↳ Hébergement en pension complète des invités marocains et étrangers dans le cadre du tournage des émissions TV de la SNRT. | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION |  |  |  | 120000.32 | Approuvé | 26000019 | FIKRINVEST-HO (NJ HOTEL) | 2026-03-30
DPMG | DPMG | Achat eau minéral | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 120000 | 65592 | 65592 | Engagé
|  | ↳ Achat de 2000 paquets de 12 bouteilles d'eau minérale de 0,5L pour les besoins des émissions Radio et TV et des réunions des entités de la SNRT. | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION |  |  |  | 65592 | Approuvé | 26000033 | LES EAUX MINERALES D'OULMES | 2026-04-30
DPMG | DPMG | Achat des piles | FOURNITURES ELECTRIQUES | 1400000 | 500000 | 458400 | 458400 | Engagé
|  | ↳ Achat des piles pour les besoins de différentes entités de la SNRT. | FOURNITURES ELECTRIQUES |  |  |  | 458400 | Approuvé | 26000015 | BURIM | 2026-03-31
DPMG | DPMG | Impression d'Enveloppes; Papier Entête ; Bloc Note et Chemise Entête SNRT , | PRESTATIONS D'IMPRESSION DE REPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE | 500000 | 450000 | 57000 | 57000 | Engagé
|  | ↳ Impression Papier Entête SNRT | PRESTATIONS D'IMPRESSION, DE RPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE |  |  |  | 57000 | Approuvé | 26000032 | IMPRIMRIE- PAPETERIE EL FADILA | 2026-04-30
DPMG | DPMG | Acquisition de cachets pour les besoins des differentes Entités de la SNRT pour l'année 2024 | FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES | 500000 | 70000 | 66216 | 66216 | Engagé
|  | ↳ ACQUISITION DE CACHETS POUR LES BESOINS DES DIFF2RENTES ENTIT2S DE LA SNRT POUR L'ANNEE 2026 | FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES |  |  |  | 66216 | Approuvé | 26000004 | REPRO MASTER | 2026-02-10
DPMG | DPMG | Impression Numérique 4 couleurs de cartes de visites pour les besoins des differentes entités de la SNRT durant l'année 2024. | PRESTATIONS D'IMPRESSION DE REPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE | 500000 | 10000 | 8754 | 8754 | Engagé
|  | ↳ IMPRESSION NUMERIQUE 4 COULEURS DE CARTES DE VISITES POUR LES BESOINS DES DIFF2RENTES EENTIT2S DE LA SNRT DURANT L'ANNEE 2026. | PRESTATIONS D'IMPRESSION, DE RPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE |  |  |  | 8754 | Approuvé | 26000005 | REPRO MASTER | 2026-02-10
DPMG | DPMG | Achat des toners rouges originaux pour une machine à affranchir NEOPOST I J 40 | PRODUITS D’IMPRESSION, DE REPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE | 500000 | 4500 | 4200 | 4200 | Engagé
|  | ↳ Achat des toners rouges originaux pour une machine à affranchir NEOPOST I J 40 | PRODUITS D’IMPRESSION, DE REPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE |  |  |  | 4200 | Approuvé | 26000046 | MAJD TECHNOLOGIE | 2026-06-15
D/ACHATS | D/JURIDIQUE | Publications des comptes annuels de la SNRT 2025 au Bulletin Officiel. | PRESTATIONS DE PUBLICITE ET SUPPORTS MULTIMEDIA | 500000 | 9600 | 9600 |  | En instance
|  | ↳ Publications des comptes annuels de la SNRT 2025 au Bulletin Officiel | PRESTATIONS DE PUBLICITE ET SUPPORTS MULTIMEDIA |  |  |  | 9600 | En instance | 26000057 | DIRECTION DE L'IMPRIMERIE OFFICIEL
D/ACHATS | DPMG | Etude : Travaux de bâtiment. | ETUDES ET CONSEIL | 500000 | 120000 | 45000 |  | En instance
|  | ↳ Lot N°1: Etude des travaux d'aménagement du nouveau siège de la radio de Tétouane | ETUDES ET CONSEIL |  |  |  | 45000 | En instance | 26000043 | MES ETUDES
D/ACHATS | DTSI | Assistance et support "SLA" de la solution NRCS du système de production News "Newsroom" de la SNRT. | ENTRETIEN DES LOGICIELS ET PROGICIELS | 500000 | 200000 |  |  | En instance
|  | ↳ Assistance et support "SLA" de la solution NRCS du système de production News "Newsroom" de la SNRT | Entretien des logiciels et progiciels |  |  |  | 134289.08 | En instance | 26000003 CI | OCTOPUS NEWSROOM
DPMG | DPMG | Quincaillerie et droguerie (canons, drapeaux,….) | OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE | 1200000 | 200000 | 183252 |  | En instance
|  | ↳ Achat de matériel de quincaillerie et droguerie pour les besoins des différentes entités de la SNRT. | OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE |  |  |  | 183252 | En instance | 26000064 | HASNA FOURNITURE NEGOCE
D/ACHATS | ARRIYADIA | DEPENSE DE PRODUCTION MAQUILLAGE | PRODUITS DE MAQUILLAGE | 500000 | 90000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | ARRIYADIA | DEPENSE DE PRODUCTION HABILLEMENT | HABILLEMENT ET COSTUMES POUR MISE EN SCENE | 1200000 | 80000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | ARRIYADIA | FOURNITURE DE MATERIEL DE COIFFURE | OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE | 1200000 | 50000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | ARRIYADIA | FRAIS TECHNIQUES DE TRANSMISSION | PRESTATIONS TECHNIQUES AUDIOVISUELLES ET TRANSMISSION DES SIGNAUX AUDIO ET VIDÉO. | 500000 | 500000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | ARRIYADIA | Frais d'organisation des Cérémonies Sportives | ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES | 500000 | 200000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | ARRIYADIA | Location Matériel Techniques | LOCATION DE MATERIEL ET DE MOBILIER | 1600000 | 60000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | ARRIYADIA | CONCEPTION DE DECORS | CONCEPTION D’HABILLAGES GRAPHIQUES ET DE DECORS POUR PROJETS DIVERS LIES A L’ACTIVITE DE LA SOCIETE ; | 500000 | 80000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | ARRIYADIA | Fabrication | MATERIAUX NECESSAIRES A LA CONFECTION DES DECORS POUR TOURNAGE TV | 1400000 | 120000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | ATTAKAFIA | Habillement pour les journalistes producteurs d'Attaqafia | HABILLEMENT ET COSTUMES POUR MISE EN SCENE | 1200000 | 100000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | ATTAKAFIA | Produits de maquillage pour les journalistes producteurs d'Attaqafia et les invités | PRODUITS DE MAQUILLAGE | 500000 | 80000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | ATTAKAFIA | Équipement d'une salle de tournage (une table, 4 chaises, des tableaux, une bibliothèque, accessoires décors….) | MOBILIER DE BUREAU | 500000 | 200000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | ATTAKAFIA | Équipement d'une salle de maquillage (miroir, chaise ….) |  |  | 90000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | ATTAKAFIA | Pour des raisons de promotion de la Chaîne et la communication avec la presse, une organisation des réceptions pour les invités des différents domaines culturels et artistique. | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 100000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | ATTAKAFIA | la célébration du lancement de la chaîne l'organisation des conférences et des portes ouvertes à propos de la communication culturelle | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 50000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | ATTAKAFIA | Honoraire des prestataires (groupe musical, artistes, restauration et pause - café pendant les tournages externe) |  |  | 200000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | CHAINE LAAYOUNE | Fourniture et instalation des placards en aluminium pour le rangement des cameras ENG de la Tv Laayoune | TRAVAUX D'AMENAGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 500000 | 33000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | CHAINE LAAYOUNE | Frais de réception pour les invites de Tv Laayoune | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 50000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | CHAINE LAAYOUNE | Achat d'habillement | HABILLEMENT ET COSTUMES POUR MISE EN SCENE | 1200000 | 270000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | CHAINE LAAYOUNE | Achat de maquillage | PRODUITS DE MAQUILLAGE | 500000 | 100000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | CHAINE LAAYOUNE | Fourniture d'antennes paraboliques pour les locaux techique de TV Laayoune | MATERIEL TECHNIQUE DE DIFFUSION ET DE TRANSMISSION | 500000 | 35000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | CHAINE LAAYOUNE | Fourniture et installation de cinq (5) moniteurs TV pour decor actuel de JT et la regie Production | MATERIEL TECHNIQUE DE DE PRODUCTION VIDEO | 500000 | 110000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/CRI | Travaux d'impression divers relatif aux événement institutionnelle | PRESTATIONS D'IMPRESSION DE REPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE | 500000 | 250000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/CRI | Coffrets institutionnels de fin d’année 2026 – Nouvel An 2027 (Partie 1 -Groupe 1) | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 150000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/CRI | Coffrets institutionnels de fin d’année 2026 – Nouvel An 2027 (Partie 2 -Groupe 2) | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 150000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/EXP &MAIN | Maintenance des cartes électronique des modules des émetteurs des centres AM | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMETS TECHNIQUES DE DIFFUSION ET DE TRANSMISSION | 500000 | 120000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/EXP &MAIN | Travaux d'installation de materiels divers aux centres de diffusion TV/FM | TRAVAUX D'INSTALLATION DE MATERIELS DIVERS | 500000 | 250000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/EXP &MAIN | Travaux d'aménagement, d'entretien et réparation des batiments administratifs et techniques | TRAVAUX D'AMENAGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 500000 | 250000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/EXP &MAIN | Travaux d'aménagement, d'entretien et réparation des ouvrages, voies et réseaux des centres de diffusion | TRAVAUX D’AMENAGEMENT, D’ENTRETIEN ET DE REPARATION DES OUVRAGES, VOIES ET RESEAUX | 500000 | 150000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/EXP &MAIN | Entretien et maintenance des équipements techniques, électriques et électroniques de télécommunications et de télégestion des centres de diffusion TV/FM | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES DE TELECOMMUNICATION ET DE TELEGESTION | 500000 | 250000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/EXP &MAIN | Montage et démontage du matériel hydraulique et électromécanique du matériel des centres de diffusion | MONTAGE ET DEMONTAGE DU MATERIEL HYDRAULIQUE ET ELECTROMECANIQUE | 500000 | 300000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/EXP &MAIN | Transfert du matériel des centres de diffusion TV/FM | PRESTATION DE TRANSPORT | 500000 | 150000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/EXP &MAIN | Forage du puit au centre émetteur radio de Sidi Bennour y compris l'entretien du système de pompage et le réservoir d'eau. | TRAVAUX D'AMENAGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 500000 | 100000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/EXP &MAIN | Fourniture et pose des clôtures en grillage pour la protection des pylônes rayonnant au centre émetteur de Forum El Oued | TRAVAUX D'AMENAGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 500000 | 30000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/EXP &MAIN | Changement des canalisations d'alimentation en eau potable du centre Forum el Oued | TRAVAUX D’AMENAGEMENT, D’ENTRETIEN ET DE REPARATION DES OUVRAGES, VOIES ET RESEAUX | 500000 | 50000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/EXP &MAIN | Entretien et maintenance du groupe froid de l'émetteur radio d'Ait Melloul | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES DE TELECOMMUNICATION ET DE TELEGESTION | 500000 | 30000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/FINANCIERE | Consultation d'un expert-comptable pour la production d'un avis sur la constatation comptable des programmes audiovisuels, et accompagnement de la SNRT pour l'obtention de l'avis du Conseil National de la Comptabilité | PRESTATION D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL TECHNIQUES JURIDIQUES COMPTABLES FISCAUX ET DE SUPPORT | 500000 | 360000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/FINANCIERE | Autres prestations de conseil comptable - séminaires de formation - enregistrement fiscal des contrats et PV's | PRESTATION D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL TECHNIQUES JURIDIQUES COMPTABLES FISCAUX ET DE SUPPORT | 500000 | 90000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/INFO TV | HEBERGEMENT DES CONSULTANTS ET INVITES DE PLATEAU DES JT TELEVISES (éléctions 2026) | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 50000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/INFO TV | Repas et pause café pour invités participants aux JT (période éléctorale), | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 150000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/INFO TV | le décors et l’habillage d'un plateau studio dédié à l'émission " شؤون برلمانية" |  |  | 150000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/INFO TV | Retappage d'un decor plateau studio dédiéà l'émission " شباب في الواجهة" | ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL ET DE MOBILIER | 500000 | 150000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/INFO TV | Decor pour enregistrement des interventions de partis politiques ( (Campagne éléctorale) | MATERIAUX NECESSAIRES A LA CONFECTION DES DECORS POUR TOURNAGE TV | 1400000 | 60000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/SITES | Raccordement BT de quelques sites de diffusion SNRT | TRAVAUX D’AMENAGEMENT, D’ENTRETIEN ET DE REPARATION DES OUVRAGES, VOIES ET RESEAUX | 500000 | 150000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/SITES | Acquisition outillage et consommables | OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE | 1200000 | 300000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/SITES | Fourniture de carburants et lubrifiants pour groupes électrogènes. | CARBURANTS ET LUBRIFIANTS | 500000 | 100000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/SITES | Transfert de matériel divers (GE, onduleurs, câbles, batteries, pylônes, antennes, émetteurs …) | PRESTATION DE TRANSPORT | 500000 | 200000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/SITES | Démontge, montage de matériel divers (GE, onduleurs, câbles, batteries, pylônes, antennes, …) | MONTAGE ET DEMONTAGE DU MATERIEL HYDRAULIQUE ET ELECTROMECANIQUE | 500000 | 200000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/SITES | Fourniture électrique (batteries de compensation, batteries des groupes, batteries pour onduleurs …) | FOURNITURES ELECTRIQUES | 1400000 | 100000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/SITES | Travaux d'aménagements des bâtiments techniques | TRAVAUX D'AMENAGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 500000 | 200000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/SITES | Diagnostic des équipements de diffusion/transmission et structures portatives. | ETUDES ET CONSEIL | 500000 | 100000 | 19200 |  | Non reçu
D/ACHATS | D/SITES | Etudes topographiques, pilotage des projets | PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES, ORNITHOLOGIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET SISMOLOGIQUES, GEOTECHNIQUES, DE GEOMETRE, DE CONTROLE ET D’ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX | 500000 | 20000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/SITES | Fourniture pour matériel technique de transmission. | FOURNITURE POUR MATERIEL TECHNIQUE DE DIFFUSION ET DE TRANSMISSION | 1200000 | 250000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/SITES | Fourniture de pièces de rechange pour les installations MT/BT, groupes électrogènes, onduleurs et systèmes de supervision. | PIECES DE RECHANGE POUR MATERIEL TECHNIQUE ET ELECTRIQUE | 500000 | 280000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/SITES | Entretien et maintenance des équipements de transmission. | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES EQUIPEMETS TECHNIQUES DE DIFFUSION ET DE TRANSMISSION | 500000 | 100000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/SITES | Acquisition de softwares, licenses, mise à jour et logiciels | EQUIPEMENTS INFORMATIQUE, PIECES DE RECHANGE ET LOGICIELS | 2000000 | 100000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | D/SITES | Acquisition des équipements informatiques | EQUIPEMENTS INFORMATIQUE, PIECES DE RECHANGE ET LOGICIELS | 2000000 | 100000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DACG | Formations et séminaires au profit de l'équipe DACG | FORMATION | 500000 | 240000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DACG | Certifications et formations diplômantes au profit de l'équipe DACG | FORMATION | 500000 | 100000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DCPA | Conception et Fabrication des décors |  |  | 500000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DCPA | Entretien des décors | ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL ET DE MOBILIER | 500000 | 150000 | 34800 |  | Non reçu
D/ACHATS | DCPA | Création et conception d'une scène |  |  | 394800 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DCPA | Location de matériel d'éclairage et de sonorisation | LOCATION DE MATERIEL ET DE MOBILIER | 1600000 | 462339.93 | 22800 |  | Non reçu
D/ACHATS | DCPA | Achat Maquillage, démaquillage et Accessoires | PRODUITS DE MAQUILLAGE | 500000 | 150000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DCPA | Impression Invitations & Livrets | PRESTATIONS D'IMPRESSION DE REPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE | 500000 | 54000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DCPA | Restauration Talk Show Culturel | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 82500 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DCPA | Restauration مع الفاميلا | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 217800 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DCPA | Restauration نادي المرح | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 66000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DCPA | Restauration السهرات الكبرى للأول | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 30000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DCPA | Restauration السهرات الكبرى للأول | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 45000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DCPA | Restauration الوسيط | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 10800 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DIRECTION MARKETING ET PROGRAMMATION TV | Fourniture et impression des agendas / Travaux d'impression | FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES | 500000 | 500000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DIRECTION MARKETING ET PROGRAMMATION TV | Production de spot publicitaire TV pour la promotion des produits et services de la SNRT | CONCEPTION ET PRODUCTION DE SPOTS TV, RADIO ET WEB | 500000 | 500000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DIRECTION MARKETING ET PROGRAMMATION TV | Prise de vue et shooting des comédiens lors des tournages de la SNRT | PRESTATIONS D'IMPRESSION DE REPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE | 500000 | 200000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DIRECTION MARKETING ET PROGRAMMATION TV | Goodies , stylisme brandés SNRT' | HABILLEMENT ET COSTUMES POUR MISE EN SCENE | 1200000 | 500000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DIRECTION MARKETING ET PROGRAMMATION TV | Supervision des votes (notaire) | PRESTATION D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL TECHNIQUES JURIDIQUES COMPTABLES FISCAUX ET DE SUPPORT | 500000 | 20000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DIRECTION MARKETING ET PROGRAMMATION TV | SMS et vote autour des programmes | MISE EN PLACE DE PLATEFORME TECHNIQUE DE GESTION DE VOTE PAR SMS | 500000 | 480000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DIRECTION MARKETING ET PROGRAMMATION TV | Création musicale ou voix off pour programmes tv , radio et web | CRÉATION D'IDENTITÉ SONORE POUR ÉMISSION TV, RADIO ET WEB DE LA SOCIÉTÉ | 500000 | 200000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DIRECTION MARKETING ET PROGRAMMATION TV | Prestation de construction de décor | MATERIAUX NECESSAIRES A LA CONFECTION DES DECORS POUR TOURNAGE TV | 1400000 | 500000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DIRECTION MARKETING ET PROGRAMMATION TV | Prestation de conception de décor | CONCEPTION D’HABILLAGES GRAPHIQUES ET DE DECORS POUR PROJETS DIVERS LIES A L’ACTIVITE DE LA SOCIETE ; | 500000 | 500000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DIRECTION des Programmes et de la Production des Chaînes Coraniques | Achats non stockés de matières et fournitures |  |  | 90000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DPMG | Suivi : Travaux de bâtiment. | PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES, ORNITHOLOGIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET SISMOLOGIQUES, GEOTECHNIQUES, DE GEOMETRE, DE CONTROLE ET D’ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX | 500000 | 120000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DPMG | Etude : Travaux électrique : climatisation, onduleurs, Extincteurs, Ascenseurs et portes automatiques, Détection et extinction incendie automatiques | ETUDES ET CONSEIL | 500000 | 180000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DPMG | Suivi : Travaux électrique : climatisation, onduleurs, Extincteurs, Ascenseurs et portes automatiques, Détection et extinction incendie automatiques | PRESTATIONS TOPOGRAPHIQUES, ORNITHOLOGIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET SISMOLOGIQUES, GEOTECHNIQUES, DE GEOMETRE, DE CONTROLE ET D’ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX | 500000 | 110000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DPMG | Transport, installation et maintenance/ Décors émissions débats | PRESTATION DE TRANSPORT | 500000 | 100000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DPMG | Fourniture de Coffrets pour Activités Royales et autres | FOURNITURES DE SACS ET PRODUITS D'EMBALLAGE | 500000 | 250000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DPMG | Achat de Portrait | MOBILIER DE BUREAU | 500000 | 40000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DPMG | Transport de Nacelle | PRESTATION DE TRANSPORT | 500000 | 10000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DPMG | Achat de materiel de cuisine pour les besoins des invités SNRT | MATERIELS ET ARTICLES DE LITERIE ET DE COUCHAGE ET MATERIELS DE CUISINE ET DE BUANDERIE | 500000 | 20000 | 13992 |  | Non reçu
D/ACHATS | DPMG | Travaux aménagement des espaces verts avec ou sans fourniture de graines et plantes | TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS AVEC OU SANS FOURNITURE DE GRAINES ET PLANTE | 500000 | 80000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DPMG | Achat des machines et capsules à café et mini refrigirateur | MATERIELS ET ARTICLES DE LITERIE ET DE COUCHAGE ET MATERIELS DE CUISINE ET DE BUANDERIE | 500000 | 80000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DPMG | Achat des appariels téléphones portables | MATERIEL TECHNIQUE DE PRODUCTION AUDIO | 500000 | 200000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DPMG | Achat de fournitures pour les clims | FOURNITURES POUR MATERIEL ELECTRIQUE, INFORMATIQUE ET TECHNIQUE (AUTRES QUE CELUI DESTINE A LA PRODUCTION AUDIO, VIDEO ET DE DIFFUSION ET DE TRANSMISSION); | 500000 | 200000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DRH | Programmes de formation au profit du personnel de la SNRT | FORMATION | 500000 | 500000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DRPSD | Maintenance de la plateforme sécurité ' logiciels' RP | ENTRETIEN DES LOGICIELS ET PROGICIELS | 500000 | 100000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DRPSD | Licences utilisateurs |  |  | 35000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DRPSD | Entretien du matériel informatique de la DRPSD | ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL ET DE MOBILIER | 500000 | 35000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DRPSD | Achat de licences ORACLE | EQUIPEMENTS INFORMATIQUE, PIECES DE RECHANGE ET LOGICIELS | 2000000 | 20000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DRPSD | Achat de consommable | PRODUITS D’IMPRESSION, DE REPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE | 500000 | 150000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DRPSD | Licences CRM: Customer Relationship Management | EQUIPEMENTS INFORMATIQUE, PIECES DE RECHANGE ET LOGICIELS | 2000000 | 150000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DRPSD | Licences lotus notes | EQUIPEMENTS INFORMATIQUE, PIECES DE RECHANGE ET LOGICIELS | 2000000 | 61000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DRPSD | Conception de jungles pour les plateformes digitales | CONCEPTION ET PRODUCTION DE SPOTS TV, RADIO ET WEB | 500000 | 40000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DRPSD | Enquête DigitrendZ | ETUDES MARKETING ET D'AUDIENCE | 500000 | 50000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DRPSD | Maintenance de la plateforme sécurité Digital et SNRTNEWS | ENTRETIEN DES LOGICIELS ET PROGICIELS | 500000 | 150000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DRPSD | Mise en place d'une solution GED pour la RP | EQUIPEMENTS INFORMATIQUE, PIECES DE RECHANGE ET LOGICIELS | 2000000 | 150000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DRPSD | Restauration : réception clients, réunion clients | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 60000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DTSI | Matériel technique de production audio | MATERIEL TECHNIQUE DE PRODUCTION AUDIO | 500000 | 120000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DTSI | Pièces de rechange | PIECES DE RECHANGE POUR MATERIEL TECHNIQUE DE PRODUCTION AUDIO/VIDEO | 500000 | 180000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DTSI | Réparation, entretien, et maintenance | RÉPARATION, MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS, DE MATÉRIEL ET APPAREIL TECHNIQUES | 500000 | 180000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DTSI | Prestations techniques audiovisuelles | PRESTATIONS TECHNIQUES AUDIOVISUELLES ET TRANSMISSION DES SIGNAUX AUDIO ET VIDÉO. | 500000 | 120000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DTSI | Consommables, licences et logiciels | EQUIPEMENTS INFORMATIQUE, PIECES DE RECHANGE ET LOGICIELS | 2000000 | 124338 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | DTSI | Fourniture et installation de liaisons fibres optiques pour les besoins de la SNRT. | TRAVAUX D’AMENAGEMENT, D’ENTRETIEN ET DE REPARATION DES OUVRAGES, VOIES ET RESEAUX | 500000 | 360000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | TAMAZIGHTE | Habillement journalistes présentateurs | HABILLEMENT ET COSTUMES POUR MISE EN SCENE | 1200000 | 200000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | TAMAZIGHTE | Décors pour émissions des événements sportifs internationaux organisé par le Maroc | MATERIAUX NECESSAIRES A LA CONFECTION DES DECORS POUR TOURNAGE TV | 1400000 | 500000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | TAMAZIGHTE | Maquillage/Coiffure journalistes présentateurs | PRODUITS DE MAQUILLAGE | 500000 | 100000 |  |  | Non reçu
D/ACHATS | TAMAZIGHTE | Impression des affiches et spots/ Emissions couvrant Manifestations sportives | PRESTATIONS D'IMPRESSION DE REPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE | 500000 | 15000 |  |  | Non reçu
DPMG | DPMG | Restauration et Réception | HOTELLERIE, HEBERGEMENT, RECEPTION ET RESTAURATION | 2000000 | 800000 | 490050 |  | Non reçu
DPMG | DPMG | Réparation photocopieur | ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL ET DE MOBILIER | 500000 | 150000 |  |  | Non reçu
DPMG | DPMG | Impression et relieure documents | PRESTATIONS D'IMPRESSION DE REPRODUCTION ET DE PHOTOGRAPHIE | 500000 | 40000 |  |  | Non reçu
DPMG | DPMG | Achat d'habillement | HABILLEMENT ET COSTUMES POUR MISE EN SCENE | 1200000 | 500000 |  |  | Non reçu
DPMG | DPMG | Réparation et remise en état des véhicules des moyens mobiles | PIECES DE RECHANGE ET PNEUMATIQUES POUR VEHICULES ET ENGINS | 500000 | 500000 |  |  | Non reçu
DPMG | DPMG | Travaux d'aménagement des locaux de la SNRT à Rabat et la salle serveur station Radio Meknes | TRAVAUX D'AMENAGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES | 500000 | 500000 | 238938 |  | Non reçu