## Marchés
[8 empty] | ANNEE | 2026
PROGRAMME PREVISIONNEL DES ACHATS
DIRECTION …SITES
OBJET (le plus détaillé possible) | Nature de la prestation | Budget Prévisionnel (TTC) | Intitulé | Mode de passation | Période d'exécution | Période prévue pour le lancement | Lieu d'execution | PME (Oui / Non) | Nature Budget | Justification du besoin | MODIFICATIONS (vs version 23-06-2026)
Fourniture, installation et mise en service des émetteurs DVB-T/T2 avec combiners pour quelques sites de diffusion | Fournitures | 4000000 | Equipements de télédiffusion | AOO | 12 mois | T1 | Laayoune, Palomas, Tazerkount | Non | INVESTISSEMENT | Renouvellement des équipements TNT | MODIFIÉ : Budget Prévisionnel (TTC) : 4 000 000 → 3 430 400
Fourniture, installation et mise en service des émetteurs FM avec combiners et systèmes d'antennes FM pour quelques sites de diffusion | Fournitures | 4400000 | Equipements de télédiffusion | AOO | 12 mois | T2 | Azougar, Bouarfa, Figuig, Palomas, Tizi Azza | Non | INVESTISSEMENT | Renouvellement des équipements FM et extension du réseau entre al Hoceima et Nador par la création du site de Tizi Azza, | MODIFIÉ : Budget Prévisionnel (TTC) : 4 400 000 → 4 869 600
Fourniture, installation et mise en service de nouvelles liaisons de faisceaux hertzien pour un Trafic MPEG-TS/IP et IP. | Fournitures | 8000000 | Equipements de télédiffusion | AOO | 12 mois | T3 | Zerhoun - Azougar - Tiguelmamine - Takka Tissoufra - Izeft - Errachidia - Rich Rabat - Zaers - Témara. | Non | INVESTISSEMENT | Extension du réseau souverain de distribution terrestre par la numérisation des liaison de faisceaux hertzien suivantes: Zerhoun - Azougar - Tiguelmamine - Takka Tissoufra - Izeft - Errachidia - Rich Rabat - Zaers - Témara. | Inchangé
Reconduction Marché 47/2023 LS Telecom | Services | 216000 | Entretien, réparation et assurance | AOO |  |  | Rabat | Non | EXPLOITATION |  | Inchangé
Fourniture, installation et mise en service de nouveaux onduleurs dans quelques sites de diffusion. | Fournitures | 4000000 | Equipements de télédiffusion | AOO | 10 mois | T2 | JBEL LAHDID (ESSAOUIRA) - ZERHOUNE - OUKEIMEDEN | Oui | INVESTISSEMENT | Assurer la continuité de service par une alimentation électrique sans intérruption. | MODIFIÉ : Budget Prévisionnel (TTC) : 4 000 000 → 3 900 000 ¦ Lieu d'exécution : JBEL LAHDID (ESSAOUIRA) - ZERHOUNE - OUKEIMEDEN → MEGREZ - BOUKHOUALI
Fourniture, installation et mise en service des groupes électrogènes dans quelques sites de diffusion. | Travaux | 3000000 | Equipements de télédiffusion | AOO | 10 mois | T2 | TARFAYA - AKHFENNIR - ABTIH - SIDI IFNI - SIDI BOUNOUARA | Oui | INVESTISSEMENT | Assurer la continuité de service par une alimentation électrique secourrues. | Inchangé
Electricafication/augmentation MT/BT 2éme reseau de quelques sites de diffusion SNRT. | Travaux | 4000000 | Equipements de télédiffusion | AOO | 12 mois | T3 | FOGO (GUELMIM) - AKKA IGHAN (TATA) - ARFOUD (ERRACHIDIA) | Oui | INVESTISSEMENT | Renouvellement du poste de JBEL FOGO Electrification du nouveau site (AKKA IGHAN) Augmentation de la puissance électrique ARFOUD | MODIFIÉ : Budget Prévisionnel (TTC) : 4 000 000 → 2 086 284 ¦ Lieu d'exécution : FOGO (GUELMIM) - AKKA IGHAN (TATA) - ARFOUD (ERRACHIDIA) → FOGO (GUELMIM) - ARFOUD (ERRACHIDIA) ¦ Justification du besoin : Renouvellement du poste de JBEL FOGO Electrification du nouveau site (AKKA IGHAN) Augmentation de la puissance électrique ARFOUD → Renouvellement du poste de JBEL FOGO Augmentation de la puissance électrique ARFOUD
Fourniture de matériel électrique et pièces de rechange pour les installations MT/BT, groupes électrogènes et onduleurs. batteries de compensation, batteries des groupes, batteries pour onduleurs et gazoil pour Groupes électrogènes, et pour les équipements de diffusion et des réseaux de transmission. | Fournitures | 900000 | Entretien, réparation et assurance | AOO | 8 mois | T1 | MAGASIN TEMARA | Oui | EXPLOITATION | Pour le besoin en réparation et maintenance électrique | MODIFIÉ : Objet reformulé/réduit ¦ Budget Prévisionnel (TTC) : 900 000 → 106 272
Acquisition de climatiseurs | Fournitures | 200000 | Equipements de télédiffusion | AOO | 8 mois | T4 | AKKA IGHAN + tout besoin ponctuel | Oui | INVESTISSEMENT | Nouveau site AKKA IGHAN et sites de transmission | MODIFIÉ : Budget Prévisionnel (TTC) : 200 000 → 120 000
Construction et achèvement d'installation des pylônes auto-stable aux sites SNRT TANAKOUBE ( P.CHEFCHAOUEN) et TAOURIRT | Travaux | 2000000 | Agencement et aménagement constructions | AOO | 10 mois | T3 | TANAKOUBE ( P,CHEFCHAOUEN) et TAOURIRT | Oui | INVESTISSEMENT | Sites existants nécessitant des nouveaux pylônes. CHEFCHAOUEN site existant dont le pylône n'a pas été achevé suite à la résiliation du marché initial 2014. Taourirt c'est un nouveau site dont le shelter et le mur de clôture sont déjà construit. | Inchangé
Elaboration des études technique et le suivi des travaux pour la construction et achèvement d'installation des pylônes auto-stable aux sites SNRT TANAKOUBE ( P.CHEFCHAOUEN) et TAOURIRT | Etudes | 120000 | Frais d'acquisition des immobilisations | AOO | 10 mois | T1 | TANAKOUBE ( P,CHEFCHAOUEN) et TAOURIRT |  | INVESTISSEMENT | Assurer une optimisation maximale au niveau du dimensionnement des structures en béton armé et les éléments porteurs pour minimiser les budgets alloué à la construction des pylônes ainsi que L’accompagnement du maitre d’ouvrage au niveau du contrôle et le suivi des travaux. Sites existants nécessitant des nouveaux pylônes. CHEFCHAOUEN site existant dont le pylône n'a pas été achevé suite à la résiliation du marché initial 2014. Taourirt c'est un nouveau site dont le shelter et le mur de clôture sont déjà construire. | MODIFIÉ : Budget Prévisionnel (TTC) : 120 000 → 150 000
Etudes architecturales et le suivi des travaux pour la construction des nouveau sites de diffusion de la SNRT à RICH et MSISSI | Etudes | 180000 | Frais d'acquisition des immobilisations | AOO | 10 mois | T1 | RICH et MSISSI |  | INVESTISSEMENT | Nouveaux sites de diffusion pour améliorer la couverture TNT et FM dans les environs des sites concernés. Sachant que les pylônes sont en phase de la construction. Assurer une optimisation maximale au niveau de volume des ouvrages pour minimiser les budgets alloué à la construction ainsi que L’accompagnement du maitre d’ouvrage au niveau du contrôle et le suivi des travaux. | MODIFIÉ : Budget Prévisionnel (TTC) : 180 000 → 150 000
Elaboration des études technique et le suivi des travaux pour la construction des nouveau sites de diffusion à RICH et MSISSI | Etudes | 150000 | Frais d'acquisition des immobilisations | AOO | 10 mois | T1 | RICH et MSISSI |  | INVESTISSEMENT | Nouveaux sites de diffusion pour améliorer la couverture TNT et FM dans les environs des sites concernés. Sachant que les pylônes sont en phase de la construction. Assurer une optimisation maximale au niveau du dimensionnement des structures en béton armé et les éléments porteurs pour minimiser les budgets alloué à la construction des nouveau sites ainsi que L’accompagnement du maitre d’ouvrage au niveau du contrôle et le suivi des travaux. | Inchangé
Travaux de construction de nouveaux sites à RICH et MSISSI | Travaux | 3000000 | Agencement et aménagement constructions | AOO | 10 mois | T3 | RICH et MSISSI | Oui | INVESTISSEMENT | Nouveaux sites de diffusion pour améliorer la couverture TNT et FM dans les environs des sites concernés. Sachant que les pylônes sont en phase de la construction. | Inchangé
Travaux d'aménagement des sites de diffusion. | Travaux | 4800000 | Agencement et aménagement constructions | AOO | 10 mois | T2, T3 et T4 | HAFA SAFA, ZERHOUNE, FIGUIG, IZEFT, SAFI | Oui | INVESTISSEMENT | Assurer la protection des équipements qui assurent la couverture permanente TV/Radio contre les infiltrations des eaux pluviales et toutes les conditions climatiques défavorables, ainsi que l’augmentation de la durée de vie des ouvrages et leurs protections contre la dégradation et les effondrements. La SNRT dispose de plus de 230 sites de diffusion et de transmission nécessitant des entretiens annuels. | Inchangé
Entretien des pylônes et tours dessites de diffusion | Travaux | 2000000 | Prestations de service à immobiliser | AOO | 10 mois | T3 | CAP SPARTEL, HAFA SAFA, ZERHOUNE, SAFI, AIN CHOCK, MIRCHICH et LAKHIAR | Oui | INVESTISSEMENT | Assurer la protection des pylônes et les tours qui supportent les antennes et les équipements, qui assurent la couverture permanente TV/Radio contre la dégradation et les vieillissement qui peuvent provoquer le risque des effondrements de sec ouvrages. | Inchangé
Fourniture, installation et mise en service de plateformes d'encodage et de multiplexage/Mise à niveau des platformes existantes. | Fournitures | 5000000 | Equipements de télédiffusion | AOO | 8 mois | T2 | RABAT - CASA | Non | INVESTISSEMENT | Renouvellement des plateformes existantes | Inchangé
Fourniture des équipements de transmission pour les réseaux FH, satellite, contribution, tête réseau et NMS des stations terriennes. | Fournitures | 8000000 | Equipements de télédiffusion | AOO | 8 mois | T2 | RABAT - CASA - TEMARA | Non | INVESTISSEMENT | Renouvellement des équipements des chaines de transmission | MODIFIÉ : Budget Prévisionnel (TTC) : 8 000 000 → 3 248 000
Formation dans les réseaux informatiques et réseaux de transmission. | Services | 500000 | Charges sociales diverses | AOO | 15 jours | T4 | RABAT | Non | EXPLOITATION | Pour le suivi de la technologie | Inchangé
Reconduction Marché 31/2022 PHF COM | Services | 318960 | Entretien, réparation et assurance | AOO | 3 ans | T2 | RABAT | Non | EXPLOITATION | Assurer le fonctionnement et la disponibilité de la plateforme existante info trafic | Inchangé
Reconduction Marché 91/2023 Intratel | Services | 838800 | Entretien, réparation et assurance | AOO | 3 ans | T3 | RABAT - CASA | Non | EXPLOITATION | Assurer le fonctionnement et la disponibilité de la plateforme existante harmonic | Inchangé
Reconduction marché 82M/SNRT/2023 LPEE | Services | 984600 | Prestations de service | [5 empty] | EXPLOITATION | Marché reconduit | Inchangé
Entretien, réparation et maintenance des équipements de transmission. | Services | 934000 | Entretien, réparation et assurance | AOO | 8 mois | T2 | SITES DE TRANSMISSION | Non | EXPLOITATION | Assurer le fonctionnement et la disponibilité des réseaux de transmission | Inchangé
Fourniture, installation et mise en service des émetteurs DVB-T/T2 avec combiners pour quelques sites de diffusion | Fournitures | 5246250.76 | Equipements de télédiffusion | 19AOM/SNRT/2026 | 12 mois | T1 | JBEL BOUHAYATI - NQOB - TANAQOB - TAWNATE - TOUZARINE - ZALAGH - JBEL EL GARA - ANOUNFEG - GUELMIM - TATAZAGORA - SMARA | Non | INVESTISSEMENT | Renouvellement des équipements TNT | AJOUTÉ (nouveau dans la version 23-06-2026)
Electricafication/augmentation MT/BT 2éme reseau de quelques sites de diffusion SNRT. | Travaux | 1714716.81 | Equipements de télédiffusion | AOO |  |  | AKKA IGHAN | Oui | INVESTISSEMENT | Electrification du nouveau site (AKKA IGHAN) | AJOUTÉ (nouveau dans la version 23-06-2026)
Fourniture, installation, paramétrage et mise en service de batteries pour onduleurs existants de marque Eaton déployés au siège SNRT à RABAT | Fournitures | 793728 | Entretien, réparation et assurance | AOO | 8 mois | T3 | SNRT SIEGE | Oui | EXPLOITATION | Renouvellement des batteries des onduleurs alimentant le siège de la SNRT | AJOUTÉ (nouveau dans la version 23-06-2026)
Fourniture de récepteurs satellites professionnels multistream avec mode de décryptage BISS-CA et ready pour décryptage DVB-CSAv3 | Fournitures | 4752000 | Equipements de télédiffusion | AOO | 8 mois | T3 | RABAT | Non | INVESTISSEMENT | Renouvellement du parc de réception par satellite et adoption du nouveau cryptage pour la distribution des bouquets TNT. | AJOUTÉ (nouveau dans la version 23-06-2026)
Etude et assistance technique aux travaux d’essais, d’expertises et de contrôle des ouvrages (Pylônes, Tours, bâtiments) | Services | 920 000 - 1 840 000 |  | AOO | marché cadre |  | SITES SNRT | Non |  | Assurer le suivi de l'exécution des marchés de construction, d'infrastructure | AJOUTÉ (nouveau dans la version 23-06-2026)

## Bons de commande
[7 empty] | ANNEE | 2025
PROGRAMME PREVISIONNEL DES ACHATS
DIRECTION …
OBJET (le plus détaillé possible) | Nature de la prestation | Budget Prévisionnel (TTC) | INTITULE | Période d'exécution | Période prévue pour le lancement | Lieu d'execution | Nature Budget | Justification du besoin
Raccordement BT de quelques sites de diffusion SNRT | Services | 150000 | Prestations de service |  | T1, T2, T3 et T4 | Quelques sites SNRT | INVESTISSEMENT | Branchement BT des quelques sites de diffusion SNRT
Entretien et maintenance des équipements électriques (postes MT/BT, régulateurs/stabilisateurs onduleurs, groupes électrogènes) dans quelques sites SNRT. | Services | 200000 | Entretien et réparation matériel&outillage | 2 mois | T1, T2, T3 et T4 | Sites SNRT | EXPLOITATION | Assurer la fiabilité et la durabilité des équipements électriques afin de garantir la continuité de service au niveau de l'alimentation du siège SNRT
Réparation et maintenance des équipements électriques (postes MT/BT, régulateurs/stabilisateurs onduleurs, groupes électrogènes) dans quelques sites SNRT. | Services | 200000 | Entretien et réparation matériel&outillage | 2 mois | T1, T2, T3 et T4 | Sites SNRT | EXPLOITATION | Assurer la fiabilité et la durabilité des équipements électriques afin de garantir la continuité de service au niveau de l'alimentation du siège SNRT
Acquisition outillage et consommables | Fournitures | 300000 | Prestations de service | 2 mois | T1, T2, T3 et T4 | Magasin SNRT de Temara | EXPLOITATION | Equiper l'équipe des électriciens en terme d'outillage nécessaire
Fourniture de carburants et lubrifiants pour groupes électrogènes. | Fournitures | 100000 | Prestations de service | 2 mois | T1, T2, T3 et T4 | Sites SNRT | EXPLOITATION | Pour la continuité de service
Transfert de matériel divers (GE, onduleurs, câbles, batteries, pylônes, antennes, émetteurs …) | Services | 200000 | Prestations de service | 2 mois | T1, T2, T3 et T4 | Sites SNRT | EXPLOITATION | Pour la continuité de service
Démontge, montage de matériel divers (GE, onduleurs, câbles, batteries, pylônes, antennes, …) | Services | 200000 | Prestations de service | 2 mois | T1, T2, T3 et T4 | Sites SNRT | EXPLOITATION | Pour la continuité de service
Fourniture électrique (batteries de compensation, batteries des groupes, batteries pour onduleurs …) | Fournitures | 100000 | Entretien, réparation et assurance | 2 mois | T1, T2, T3 et T5 | Magasin de la télédiffusion | EXPLOITATION | Pour le besoin de maintenance préventive et curative des installations électriques.
Travaux d'aménagements des bâtiments techniques | Travaux | 200000 | Agencement et aménagement constructions | 3 mois | T1, T2, T3 et T4 | FES STUDIO , ERFOUD, AIN CHOCK et tout éventuel imprévu | INVESTISSEMENT | Pour assurer un bon environnement de fonctionnement des équipements de diffusion, de transmission et d'énergie.
Fourniture matériel technique de transmission. | Fournitures | 200000 | Equipements de télédiffusion |  | T1, T2 | RABAT | INVESTISSEMENT | Pour le besoin de service
Diagnostic des équipements de diffusion/transmission et structures portatives. | Frais acquisition | 100000 | Achat prestations de service s locales - sociétés |  | T1, T2, T3 et T4 | SITES SNRT | INVESTISSEMENT | Pour le besoin de service
Etudes topographiques, pilotage des projets | Frais acquisition | 20000 | Frais d'acquisition des immobilisations |  | T1, T2, T3 et T4 | SITES SNRT | INVESTISSEMENT | Pour le besoin de service
Fourniture pour matériel technique de transmission. | Fournitures | 250000 | Equipements de télédiffusion | 3 mois | T3 | sites de diffusion | EXPLOITATION | Mise en service des stations de diffusion
Fourniture de pièces de rechange pour les installations MT/BT, groupes électrogènes, onduleurs et systèmes de supervision. | Fournitures | 280000 | Equipements de télédiffusion | 2 mois | T1, T2, T3 et T4 | Magasin de la télédiffusion | EXPLOITATION | Pour le besoin de maintenance préventive et curative des installations électriques.
Réparation et maintenance des équipements de transmission. | Services | 100000 | Entretien et réparation matériel&outillage | 2 mois | T1, T2, T3 et T4 | Sites SNRT | EXPLOITATION | Pour la continuité de service
Entretien et maintenance des équipements de transmission. | Services | 100000 | Entretien et réparation matériel&outillage | 8 mois | T1, T2, T3 et T5 | RABAT - CASA - TEMARA | EXPLOITATION | Pour la continuité de service
Acquisition de softwares, licenses, mise à jour et logiciels | Fournitures | 100000 | Equipements de télédiffusion | 4 mois | T3 | RABAT - CASA - TEMARA | INVESTISSEMENT | Pour la mise à jour des équipements existants et opérationnels
Acquisition des équipements informatiques | Fournitures | 100000 | Equipements de télédiffusion | 6 mois | T3 | RABAT - CASA - TEMARA | INVESTISSEMENT | Pour le besoin des équipements de transmission existants et opérationnels

## Contrat-Convention de droit com
[6 empty] | ANNEE | 2026
PROGRAMME PREVISIONNEL DES ACHATS
DIRECTION …
OBJET (le plus détaillé possible) | Nature de la prestation | Budget Prévisionnel (TTC) | Nature de la prestation | Période d'exécution | Lieu d'execution | Nature Budget | Justification du besoin
Etude et convention avec SRM | Frais d'acquisition des immobilisations | 400000 | Frais d'acquisition des immobilisations | 2026 | FOGO, ARFOUD, AKKA IGHAN | INVESTISSEMENT | Pour honorer les frais des SRM relatifs aux études d'électrification des sites lieux d'exécution

## Contrats prod
[9 empty] | ANNEE | 2026
PROGRAMME PREVISIONNEL DES ACHATS
DIRECTION DES SITES
OBJET (le plus détaillé possible) | Nbr de Programmes / Prestation | Nature de la prestation | Fréquence de diffusion | Durée de l'épisode en mn | Type de production | Nb épisode | Budget Prévisionnel (TTC) par episode | Budget Prévisionnel (TTC) | Mode de passation | Période d'exécution | Période prévue pour le lancement | Lieu d'execution | Justification du besoin